## general_report
Key | Summary | Priority | Status | Fix Version/s | Created | Updated | Resolution | Estimated Size | Accountable | Description
EI-1216 | Ny BRS for oppsett av delt produksjon | Blocker | In implementation |  | 08.05.2023 13:34 | 03.04.2024 11:44 | Unresolved |  | Kim Charlotte Elvestad | For å kunne automatisere oppsettet av delt produksjon trenger vi en ny BRS. Da skal markedet kunne sende inn oppsettet uten å logge inn i Elhub og sette opp dette manuelt
EI-270 | Elhub beregner og distribuerer årsvolum | Blocker | Analysis in progress |  | 25.07.2019 10:43 | 04.04.2024 15:37 | Unresolved | XL | Audun Meinich | Ved at Elhub automatisk beregner årsforbruk for alle målepunkter basert på historisk forbruk vil det det sikres at denne informasjonen er komplett og likt beregnet. Så vel Elhub som kraftleverandører og andre markedsaktører bruker årsforbruk i sine forretningsprosesser og der er derfor viktig at kvaliteten holdes høy. Det vil fortsatt være mulig for nettselskap å registrere antatt årsforbruk på målepunkt i de tilfeller Elhub ikke har informasjon til å beregne et årsforbruk korrekt, for eksempel ved opprettelse av nytt målepunkt.
EI-252 | Håndtering av innflytting tilbake i tid over hendelser | Critical | Analysis in progress |  | 30.06.2019 13:51 | 03.04.2024 11:44 | Unresolved | XXL | Kim Charlotte Elvestad | I Elhub er det flere begrensninger for å gjennomføre innflytting tilbake i tid som krysser en hendelse på målepunktet eller i nettområdet. Det skjer at det er registrert et opphør av kraftleveranse eller et leverandørskifte for gammel sluttbruker på et målepunkt hvor en ny sluttbruker allerede har flyttet inn. I Elhub vil innflytting bli avvist fordi det ikke er lov å gjennomføre en oppstart tilbake i tid forbi en annen kontraktsstart. Situasjonene som er meldt: # Kraftleverandør har meldt opphør av kraftleveranse gjennom BRS-NO-202 selv om sluttbruker har flyttet ut. Dette kan skje fordi de ikke får tak i sluttbruker og ikke får krevd inn utestående faktura. Opphør av kraftleveranse resulterer i kontraktsstart med leveringspliktig kraftleverandør. # Kraftleverandør melder leverandørskifte gjennom BRS-NO-101 selv om sluttbruker har flyttet ut. Dette kan skje fordi sluttbruker tegnet ny kontrakt for lenge siden og har deretter glemt å si opp. # Porteføljeflytt blir gjennomført selv om sluttbruker har flyttet ut. Hvis ny sluttbruker ikke melder innflytting før en av de tre situasjonene oppstår vil ny kraftleverandør ikke kunne melde innflytting på korrekt dato. *Endring av regulert kraftleverandør i et nettavregningsområde:* Elhub vil avvise innflytting tilbake i tid som krysser endringsdato for et bytte av regulert kraftleverandør i et nettavregningsområde. Det vil skje i tilfeller der kraftleverandør melder innflytting mer enn 30 virkedager tilbake i tid eller om nettselskapet melder innflytting. I disse tilfellene vil Elhub avvise innflytningen med EH093.
EI-1367 | Tillate innflytting tilbake i tid fra kraftleverandør som legger sluttbruker på leveringsplikt innenfor 30 virkedager | Critical | In implementation |  | 09.02.2024 14:03 | 03.04.2024 16:16 | Unresolved |  | Kim Charlotte Elvestad | I følge forbrukertilsynet (angrerettloven), har ikke kraftleverandører lov til å registrere en kunde med kraftleveranse tilbake i tid. _"Etter angrerettloven § 18 første ledd skal den næringsdrivende, forutsatt at det gjelder en fjernsalgsavtale, innen rimelig tid etter avtaleinngåelsen og senest før levering av tjenesten begynner, gi forbrukeren en skriftlig bekreftelse på den inngåtte avtalen på et varig medium."_ I Elhub i dag, tillater vi kun at kraftleverandører registrerer kunden på leveringsplikt dersom de sender inn BRS-NO-103 mer enn 30 virkedager tilbake i tid. For at kraftleverandøren skal ha mulighet til å følge regelverket, må de avvise innflyttende kunder og henvise til nettselskap. Det er derfor ønskelig at Elhub åpner opp for muligheten til å registrere en kunde på leveringsplikt innen 30 virkedager og gjennomføre leverandørskifter frem i tid. _Dette kravet gjelder ikke for næringskunder._
EI-302 | Holde BRS-NO-611 tilgjengelig selv om Elhub er nede | Critical | Ready for work |  | 01.08.2019 16:02 | 08.04.2024 10:15 | Unresolved |  | Kim Charlotte Elvestad | Markedet er i dag helt avhengig av målepunktsverifisering i deres salgsprosesser. Hver gang Elhub har planlagt eller uplanlagt nedetid kan kraftleverandør og tredjepart i prinsippet ikke selge sine produkter. Ved å tilgjengeliggjøre målepunktsverfisering under nedetid vil markedsaktørene kunne selge sine produkter tilnærmet som normalt. Hvis Elhub ønsker å gjennomføre hyppigere deploys vil dette behovet bare forsterke seg. Frem til Elhub kan deploye uten nedetid.
EI-988 | Fakturere avviksoppgjør for utveksling | Major | Ready for work |  | 04.10.2021 14:40 | 27.11.2023 08:49 | Unresolved |  | Audun Meinich | Rett etter Elhub Go Live ble det bestemt at Elhub skulle fakturere både ATAM og APAM, og at netteierne skulle slippe å gjøre dette selv. Unntaket var avviksoppgjør for utveksling som jo kun går mellom netteierne. Der ble det bestemt at dette fortsatt skulle være nett sitt ansvar. Vi er usikre på hvor mange netteiere som faktisk fakturerer avviksoppgjør for utveksling og i hvilken grad dette følges opp. I Elhub har vi jo alle tallene uansett, så det kan være mer naturlig at vi også gjør dette.
EI-998 | Sende måleverdier til aktører direkte uten bruk av BRS-NO-315 | Major | Ready for work |  | 21.10.2021 10:32 | 20.03.2024 12:46 | Unresolved | L | Jørgen Møller | Vi ser at flere tredjeparter og nye kraftleverandører bruker BRS-NO-315 til å fylle opp databasen med måleverdier. Det gjelder som oftest tredjeparter som ønsker historiske måleverdier for målepunktene de får tilgang til. Nye kraftleverandører som overtar flere målepunkt eller fusjoner mellom kraftleverandører bruker BRS-NO-315 til å populere databasen med historiske måleverdier. Elhub har dårlig kapasitet til å håndtere store mengder med BRS-NO-315 og aktørene må begrense bruken. Forbedringsønsket er å få på plass en løsning der Elhub kan sende alle måleverdiene aktørene etterspør direkte, uten bruk av BRS-NO-315.
EI-1085 | Informere om eller spørre på sluttbrukers innflyttingsdato | Major | Ready for work |  | 13.05.2022 08:01 | 21.03.2024 12:17 | Unresolved |  | Kim Charlotte Elvestad | Kraftleverandører som tar over et kundeforhold ved leverandørbytter blir ikke informert om sluttbrukers innflytningsdato. Både kraftleverandør og tredjepart har behov for å vite når sluttbrukeren flyttet inn på målepunktet. Dette er blant relevant for henting av historiske måleverdier. For tredjeparter er det også viktig å vite når dere tilgangsperiode starter. Dette får de ikke informasjon om per i dag.
EI-470 | Forbedre kapasitet på meldingsmottak i Elhub | Major | Ready for planning/backlog |  | 20.01.2020 12:32 | 27.02.2024 15:26 | Unresolved | M | Ken Tore Tallakstad | Med bakgrunn i blant annet tidligere diskusjoner om Kommunesammenslåingen og erfaringer med BRS-NO-611 i tiden etter Go Live har flere markedsaktører uttrykt en økt bekymring for kapasiteten til Elhub. Vi ser også behov for ytelse i Elhub knyttet til grunndataoppdateringer 301, 302 og 402, og flere aktører ønsker å gjennomføre porteføljeovertagelser med BRS-NO-101. Det legges ekstra arbeid, kostnader og ansvar på aktørene og systemleverandørene for å regulere trafikken inn til Elhub. Eksempler på dette er pålagte justeringer i forhold til bruk av BRS-NO-611, BRS-NO-317 og valget av å gjennomføre kommunenummeroppdateringen uten meldingsutveksling. Å gjøre oppdateringer uten meldingsutveksling gir stor risiko for mismatch i data. Det vil komme situasjoner i fremtiden der det er påkrevd at alle aktører i markedet må oppdatere gjennom meldingsutveksling innenfor et kort tidsrom. Det oppstår også jevnlig situasjoner der en aktør må sende store mengder data i løpet av kort tid. For å sikre effektiv ressursutnyttelse og høy datakvalitet som er synkron på tvers av aktørene, så må det være en ambisjon for Elhub at løsningen skal ha grunnleggende god ytelse samt ha muligheten til å skalere ved behov. Det er viktig at Elhub, og markedet, i forkant er rigget for å håndtere disse situasjonene Elhub bør i første omgang levere en aksjonsplan for forbedring av kapasiteten til Elhub, gjerne i form av et roadmap, med leveringsdatoer. # EI-784 Første steg bør være å utarbeide en analyse av hvilken kapasitet Elhub har i dag. Basert på erfaringer fra drift har vi sett at ytelsen Elhub er testet for i mange tilfeller er vesentlig lavere enn ytelsen vi har sett at Elhub faktisk tåler. Vi ønsker en oversikt over kapasiteten i prosessering av antall meldinger per minutt, time, dag på maksimum. BRSene som til nå har vært brukt i større volum er 611, 317, 302 og 101. Vi ønsker at man plukker ut enkelte bruksdøgn med høyt volum og analyserer disse. For 101 må man analysere både innsending og oppvåkning da denne BRSen har ventesteg.
EI-1127 | Hente aggregater til portal og Min side uten å gå via EDW | Major | Ready for work |  | 13.09.2022 13:57 | 19.03.2024 15:02 | Unresolved |  | Jørgen Møller | Vi får i dag avlesninger for døgn, måned og årsvolum aggregert fra EDW. Det gir seg flere spesielle utslag. Bl.a. vil det innenfor en time ikke alltid være sync mellom timeverdier og aggregater, da timeverdiene leveres direkte fra EIP via service, mens sammenstillingen fra EDW er må vente på at export_aggregates-jobben går før de er oppdaterte. Videre ser vi også at det fra tid til annen er feil i export_aggregate-jobben. Det fører til feil og mangler for eldre data, særlig der netteier har vært svært ivrige i å sende ulike versjoner av måleverdiene. Her er det flere måter vi kan løse problemet på, lister to som kan være aktuelle: a) Vi kan bruke grensesnittet vi har i dag for "online" verdier i portalen, forenkle og presentere som en Min side-variant. Det krever en aggregeringsmulighet direkte i UI-et. b) Vi kan få aggregeringstjenester direkte fra EIP.
EI-931 | Løsning for distribusjon av måleverdier til andre aktører | Major | Ready for work |  | 06.05.2021 15:49 | 19.03.2024 15:48 | Unresolved | L | Jørgen Møller | MSCONS er i dag brukt av markedsaktørene for å utveksle tidsserier seg imellom. En av fordelene med dette grensesnittet er at en aktør kan velge i en liste hvilke andre aktør(er) som skal motta måleverdier for et gitt målepunkt. Målet er at alle måleverdier skal rapporteres via Elhub. For å bidra til at MSCONS kan fases ut bør Elhub tilby tilsvarende funksjonalitet som beskrevet over.
EI-339 | Implementere valideringsregler for postadresser til sluttbruker | Major | Analysis in progress | R9.2.0 | 21.08.2019 15:16 | 20.03.2024 10:11 | Unresolved | S | Kim Charlotte Elvestad | Elhub bør avvise meldinger med sluttbrukers post- og fakturaadresse som ikke oppfyller formatkrav som spesifisert her: https://elhub.no/datakvalitet-i-elhub/krav-til-sluttbrukerinformasjon/sluttbruker-post-og-fakturaadresse-krav-til-format-og-innhold/
EI-821 | Mer fleksibel løsning for å gjennomføre leverandørskifte på store mengder målepunkter | Major | Analysis in progress |  | 27.11.2020 11:17 | 20.03.2024 10:29 | Unresolved |  | Elisabet Lofthus | I forbindelse med porteføljeovertagelser kan det i enkelte tilfeller være ønskelig at Elhub skal gjennomføre porteføljeovertagelsen der ikke alle målepunkter skal overføres til ny kraftleverandør. Dette kan forekomme hvis det er en delvis flytt av porteføljen, eksempler på det kan være at et kraftselskap ønsker å dele opp virksomheten i privat- og bedriftskunder eller at produksjonsmålepunkter skal beholdes ved selskapsskille. Elhub har i dag ingen støtte for å gjennomføre delvis porteføljeovertagelse, i disse tilfellene må aktør massekjøre leverandørbytter (BRS_NO-101) Et forslag er å opprette muligheten for å kjøre porteføljeovertagelsen på et bestemte målepunkter.
EI-867 | Tredjepartstilgang for ikke-avregnede målepunkt | Major | Ready for planning/backlog |  | 01.02.2021 10:37 | 13.03.2024 10:36 | Unresolved | L | Jørgen Møller | Rapportering av måleverdier for ikke-avregnede målepunkt kan gjøres gjennom Elhub dersom det lages en side i Elhubs brukergrensesnitt der dette kan administreres. Det burde være mulig å legge til, avslutte og se status for tredjepartstilgang for utvekslingsmålepunkt, kontrollmålepunkt og andre ikke-avregnede målepunkt. I første omgang skal den være tilgjengelig for Elhuboperatør, men det kan vurderes om nettselskapet også skal kunne bruke siden. Måleverdiene for målepunktene vil distribueres gjennom BRS-NO-313. Tilgjengeliggjøring av måleverdier i Elhub GUI prioriteres ikke. BRS-NO-315 bør åpnes for kombinasjonen tredjepart og utvekslingsmålepunkt/ikke-avregnet målepunkt. Dette er tidligere utredet i https://jira.elhub.cloud/browse/EI-847/https://jira.elhub.cloud/browse/TD-1285
EI-1252 | Skrive om BRS-NO-315 for å forbedre ytelsen | Major | Ready for work |  | 26.06.2023 14:47 | 13.03.2024 12:45 | Unresolved |  | Jørgen Møller | BRS-NO-315 har i dag store ytelsesproblemer. Vi har løste det ved å sette begrensninger på hvor mye de forskjellige aktørene kan bruke BRS-NO-315, men dette er uheldig og gjør det vanskeligere for aktørene. I tillegg er begrensningene kun tillittsbasert. For å bedre ytelsen av BRSen bør den skrives helt om. Det kan vurderes om ulike datadelingsinitiativer kan dekke deler av jobben BRS-NO-315 gjør i tillegg til andre oppgaver. For eksempel databasemigreringer.
EI-730 | Forenkle tilgang til data for porteføljen for tjenesteleverandører | Major | Ready for planning/backlog |  | 24.09.2020 13:30 | 13.03.2024 15:48 | Unresolved |  | Jørgen Møller | For noen tjenesteleverandører vil det være nyttig med ulike rapporter som gir oversikt over flere av eller alle sine kunder samtidig. Hensikten er at tjenesteleverandøren ikke behøver å logge på Elhubportalen for hver enkelt av aktørene den selger tjenester til for å kontrollere ulike statuser. Vi kan sørge for at data er lettere tilgjengelig via et API eller ved at tjenesteleverandører har en enkelt pålogging for alle sine kunder i portalen. Et API er det endelige målet men det kan ses på andre løsninger underveis som kan lette datatilgangen, med det selvfølgelige forbehold om at datasikkerheten ivaretas.
EI-1300 | BRS-NO-301 bør sendes til nåværende netteier | Major | Ready for work |  | 19.10.2023 11:52 | 15.03.2024 10:17 | Unresolved |  | Elisabet Lofthus | Når man endrer netteier i et MGA arver ny netteier alle målepunkt og rettigheter fra tidligere netteier (kan sende måleverdier, endre grunndata med tilbakevirkende kraft, etc.) Men når BRS-NO-301 er sendt fra kraftleverandør og StartOfOccurrence i meldingen er før endringsdato i nettavregningsområdet, blir melding generert til gammel netteier. Den gamle netteieren er ikke lenger ansvarlig for målepunktene og informasjonen bør genereres til ny netteier, uavhengig av tidspunkt. Kraftleverandøren er sannsynligvis ikke klar over eller har noen forutsetning for å være bevisst rundt endringer i MGAet, og StartOfOccurrence vil derfor være "tilfeldig". Antallet upollede BRS-NO-301 sendt til inaktive netteiere er ganske stor. Et kjapt uttrekk gir: Upollede BRS-NO-301 sendt til inaktive netteiere og rollen DDM fra 01.10.23 - 19.10.23 = 45 047 (forlenger man søket og sier mellom feks 01.08.23 - 19,10.23 er antallet 57 799) Dette er netteiere som er satt inaktive mellom 2020 og 2023 (se liste "elhubaktører"). Eksempler på upollede meldinger til inaktive netteiere (for perioden 01.10. - 19.10.): Elvia AS (tidl. Eidsiva Nett AS) (7080005050579): 16789 Alta kraftlag SA (7080005054850): 3361 NEAS AS Nett (7080005052788): 1789 Nettselskapet AS - Orkdal (7080004064560): 1434 Luostejok Kraftlag (7080005053235): 1337 Midt-Telemark Energi AS, Nett (7080005052962): 987 Stryn Energi AS, Nett (7080005051040): 519 Nettselskapet AS - Sodvin (7080004064577): 171 Jæren Everk KF i Hå (7080005046084): 129
EI-717 | Distribusjon av nettariff | Major | In progress |  | 15.09.2020 15:17 | 06.03.2024 15:27 | Unresolved |  |  | RME jobber med endringer i regelverket rundt nettleie. Nettselskapene vil være ansvarlige for å tilgjengeliggjøre tariffen og sluttbrukerne skal i større grad få tilgang til prissignaler som de kan agere på. For at informasjon om nettariff skal kunne distribueres kostnadseffektivt og for at sluttbrukere og andre aktører skal kunne operere nasjonalt bør bransjen bli enige om en standard.
EI-636 | Fjerne paginering og legge til eksportmulighet for alle listesider i portalen | Major | Ready for planning/backlog |  | 29.05.2020 09:50 | 06.03.2024 09:20 | Unresolved |  | Kåre Mogensen | Vi ønsker fjerne paginering og legge til eksportmuligheter for alle listesider i portalen. Fjerning av paginering gjør det lettere å søke i søkeresultatene. Manglende og ufullstendige volum er nevnt som spesielt viktig i BF 20. september 2023
EI-695 | Stoppe mulighet for å endre organisasjonsnummer i BRS-NO-301 | Major | Analysis in progress |  | 31.08.2020 16:27 | 08.03.2024 10:55 | Unresolved |  | Kim Charlotte Elvestad | Det er ikke lov å endre organisasjonsnummer på sluttbrukere men det er fortsatt mulig å gjøre det gjennom BRS-NO-301. Det bør legges inn en valideringsregel for å stoppe dette. As a Balance supplier, when I update organization number on an existing contract, I should be rejected.
EI-462 | Forbedre BRS-NO-601 basert på erfaringer siden Go Live | Major | Ready for work |  | 08.01.2020 10:16 | 07.03.2024 13:37 | Unresolved |  | Kim Charlotte Elvestad | Det har kommet opp flere forbedringsforslag relatert til BRS-NO-601 etter Go Live. En analyse bør gjøres for å se på alle forslag i sin helhet og for å finne de mest hensiktsmessige endringene. Endringsønsker som er registrert: # Mulighet for nettselskap til å initiere forespørsel til kraftleverandør # Legg til informasjon om motpart i BRS-NO-601 # Mulighet for å svare flere ganger i en BRS-NO-601 # Mulighet for å koble BRS-NO-601 til flere målepunkter, eller til ingen målepunkt # Mulighet å avslutte en forespørsel om den ikke krever svar, kan f.eks. gjøres automatisk etter en tid eller ved at en av de involverte aktørene lukker den eksplisitt
EI-1037 | Kontraktsendringer sendes ut i feil rekkefølge i BRS-NO-305 | Major | Analysis in progress |  | 20.01.2022 14:06 | 01.03.2024 07:52 | Unresolved |  | Kim Charlotte Elvestad | I forbindelse med manuelle korreksjoner med BRS-NO-305 sendes NotifyStartOfSupply ut før NotifyEndOfSupply.
EI-131 | Fjerne næringskode når kraftleverandør registrerer innflytting | Major | Ready for work |  | 29.06.2018 10:43 | 01.03.2024 07:52 | Unresolved |  | Kim Charlotte Elvestad | Når kraftleverandør registrerer innflytting (BRS-NO-102 og 103) er det krav om at de oppgir næringskode. Hensikten er at de skal informere nettselskapet om hva som mest sannsynlig er riktig næringskode. Om de ikke har fått noe informasjon fra sluttbrukeren skal de oppgi samme næringskode som de fikk tilsend i BRS-NO-611. Dette er dog ikke sånn alle kraftleverandører har implementert det og ofte sende de en default verdi som ikke har noen kobling til sluttbrukeren. I tillegg har flere nettselskaper en feil i sine systemer som gjør at de tar dette elementet, som er ment til informasjon, og direkte oppdaterer sine systemer og Elhub. Løsningsforslaget er å gjøre næringskode valgfritt for kraftleverandør å oppgi når de registrerer innflytting. Da kan de la være å oppgi noe når de ikke har fått informasjon fra sluttbrukeren, eller når det ikke er logisk å oppgi dette, for eksempel på produksjonsmålepunkt.
EI-1250 | Oppdatere produksjons og forbrukstyper til gjeldende europeiske standarder | Major | Ready for work |  | 15.06.2023 16:04 | 03.04.2024 11:44 | Unresolved |  | Elisabet Lofthus | En del av produksjonskodene vi har i Elhub i dag er utdaterte og støttes ikke lenger i det europeiske rammeverket. De har fått nye koder, og blirr mer granulert. eSett vil snart gå over til de nye kodene, og vi burde bruke anledningen til å gjøre det samme. Samtidig bør vi granulere dette mer så det er enklere å se forskjell på forskjellige typer produksjon (elvekraft og vannkraft fra resorvoirer får forskjellige koder) Dette vil gi stor verdi for datakvaliteten i Elhub. Samtidig vil det da være lettere å rapportere til ENTSO-e og andre Europeiske tjenester, og lettere for Statnett og sammenligne dataen de har med dataen vi har.
EI-956 | Beregne og avregne nettoverdier for vanlige plusskunder | Major | In implementation |  | 15.06.2021 13:03 | 08.04.2024 10:29 | Unresolved | M | Audun Meinich | For alle plusskunder (målepunkter av type Kombinert) i Elhub rapporterer netteier målte verdier for både forbruk og produksjon. Disse er alle direkte avregnet i Elhub. I noen (få) timer kan en plusskunde ha både uttak og innmating. For å likestille vanlige plusskunder med borettslagplusskunder ønsker vi å kun avregne netto energi per time per målepunkt. Det innebærer at hvis et målepunkt har både uttak og innmating innenfor den samme timen skal de nettes mot hverandre. Dette vil bli løst ved at alle kombinasjonsmålepunkter får fire kanaler i Elhub; to for brutto produksjon og forbruk hvor netteier rapporterer målte verdier, og to for netto produksjon eller forbruk innenfor timen som er de verdiene som blir tatt med i balanseavregningen.
EI-368 | Sende ut BRS-NO-502 uavhengig av status på valideringene i balanseavregningen | Major | Ready for planning/backlog |  | 15.10.2019 09:56 | 10.04.2024 14:09 | Unresolved | L | Audun Meinich | De aller fleste av de balanseansvarlige bruker i dag eSett som kilde for avregnings data om det norske kraftmarkedet. En av grunnene til dette er at Elhub ikke sender ut all den informasjonen de trenger, og at vi ikke sender den hvis nettområdet feiler valideringene. Kvaliteten på de aller fleste aggregatene er god selv om nettområdet feiler valideringene, og det er bedre for de balanseansvalige å få noe data enn å få ingen data.
EI-1389 | Tillate innflytting over endringsdato for regulert kraftleverandør i et MGA | Major | Ready for work |  | 05.04.2024 13:52 | 10.04.2024 10:13 | Unresolved |  | Kim Charlotte Elvestad | Som en kraftleverandør eller netteier ønsker jeg å kunne flytte inn nye sluttbrukere i nettavregningsområder hvor regulert kraftleverandør er endret, uten at Elhub avviser innflyttingen, så jeg slipper å få Elhub til å registrere de manuelt. Dagens manuelle løsning innebærer at kraftleverandør eller netteier må ta kontakt med Elhub ved mottak av feilkode EH093. Elhub-operatør må hente ut meldingen og registrere kontrakten manuelt. Ved manuell registrering splittes leveringspliktkkontrakten i to: en fra innflyttingstidspunkt til endringsdato i MGA (tidligere SLR) og en fra endringstidspunkt i MGA (ny SLR). En tilsvarende løsning er ønskelig at skjer automatisk ved innsending av BRS-NO-123 eller BRS-NO-103 hvor innflyttingsdato krysser endringsdato i MGA.
EI-949 | Distribusjon av 6015-transformerte måleverdier | Major | Ready for work |  | 09.06.2021 09:10 | 10.04.2024 14:08 | Unresolved |  | Jørgen Møller | 60-minutters måleverdier som rapporteres til Elhub transformeres til 15-minutters måleverdier for bruk i balanseavregnigsgrunnlagjobben. Aktører som abonnerer på RS - Registered and 'MVS - 6015 Transformed Intervals' skal få tilsendt 15-minutters måleverdier laget i 6015-transformeringen.
EI-995 | Forbedret funksjonalitet for å administrere deling av egne data på Elhub min side | Major | Analysis in progress |  | 20.10.2021 09:05 | 17.04.2024 13:12 | Unresolved |  | Elisabet Lofthus | På Elhub min side kan man som sluttbruker i dag på en begrenset måte definere hvordan man ønsker å dele sine data. For å kunne legge til rette for en effektiv og sikker datadeling bør sluttbruker i større grad kunne definere hvem de ønsker å dele sine data med. *Dagens løsning* Sluttbruker kan godkjenne tilgangsforespørsel som er sendt til deres målepunkt fra en tredjepart. (Må godkjennes per målepunkt der det foreligger en aktiv BRS-NO-622.) Dataene kan deles både med en tredjepart eller en privatperson. Sluttbruker har følgende alternativer deling av sine data: * Sluttbruker godkjenner tilgang til data per målepunkt *Alternativ løsning* Sluttbruker bør kunne velge mellom følgende innstillinger for deling av sine data: # Data om alle mine nåværende og fremtidige målepunkt kan deles med alle tredjeparter som ber om tilgang # Data om alle mine nåværende og fremtidige målepunkt kan deles med spesifikk(e) tredjepart(er)/privatperson(er) jeg har godkjent, og som ber om tilgang. For øvrige tredjeparter må jeg godkjenne tilgangsforespørsel pr målepunkt # Data om et spesifikt målepunkt kan deles med alle tredjeparter som ber om tilgang. For øvrige målepunkter må jeg godkjenne tilgangsforespørsel pr tredjepart # Jeg må godkjenne tilgangsforespørsel per målepunkt pr tredjepart (dagens eneste mulighet)
EI-1003 | Markedsaktører får ikke markedsmeldinger når utvidet lagring av måleverdier endres i Min Side | Minor | Ready for work |  | 28.10.2021 10:20 | 11.10.2023 15:04 | Unresolved |  | Kim Charlotte Elvestad | Sluttbruker kan i Min Side velge om de ønsker at Elhub lagrer deres måleverdier i 3 eller 10 år. Denne endringen går i dag ikke ut i markedsmeldinger til kraftleverandør og netteier, noe den bør.
EI-877 | Støtte for ''Poste Restante'' i sluttbrukeradresser | Minor | Ready for work |  | 16.02.2021 11:30 | 11.10.2023 15:05 | Unresolved | M | Kim Charlotte Elvestad | Bør Elhub støtte registrering av Poste restante på sluttbrukeradresse? Hvor stort er behovet?
EI-866 | Manuelt sende tredjeparter måleverdier for tidligere sluttkunder som ikke lengre har aktiv kontrakt i målepunktet i utvalgte tilfeller | Minor | Ready for work |  | 26.01.2021 07:15 | 11.10.2023 15:03 | Unresolved |  | Kim Charlotte Elvestad | Tredjeparter kan i dag få tilgang til data for aktive sluttbrukere i Elhub. Tilgang for tredjepart blir gitt tilbake til sluttbrukerens innflyttingsdato. Ved utflytting eller fjerning av tredjeparts tilgang beholder tredjepart mulighet for å spørre på data som er gyldig frem til utflyttingsdato/avsluttingsdato. Det er ikke mulig for tredjeparter å be om tilgang til tidligere sluttkundes data. Dette gjelder også i tilfeller der sluttkunde har endret sluttbrukerID, som hvis organisasjoner endrer organisasjonsnummer som følge av f.eks. oppkjøp eller sammenslåinger. Vi ønsker å lage en manuell rutine der Elhub manuelt sender nye tredjeparter tilgang til tidligere sluttkundes måleverdier i gitte tilfeller, f.eks. dersom en organisasjonssluttkunde blir kjøpt opp.
EI-860 | Inkludere tap på målepunkt uten kontrakt i nettapsgrafen på avviksoppgjørssiden i portalen | Minor | Ready for work |  | 21.01.2021 15:10 | 01.11.2023 14:19 | Unresolved |  | Audun Meinich | Tap på målepunkt uten kontrakt er per i dag ikke inkludert i nettapsgrafen på avviksoppgjørsiden. Det er det derimot i rapporten for endelig nettap i portaln. Foreslår å legge dette tapet til i avviksoppgjøret slik at det blir samsvar mellom rapportene.
EI-846 | Fjern rapport Markedsendringer fra Aktørportalen | Minor | Ready for work |  | 11.01.2021 16:08 | 23.01.2024 15:01 | Unresolved | S | Kim Charlotte Elvestad | Rapporten var ment å gi en oversikt over endringene i kontraktene i porteføljen til en aktør ved å se på utførte markedsprosesser. Det har vist seg at rapporten er vanskelig og forstå og bidrar til forvirring hos brukerne. Det foreslås at rapporten fjernes da det finnes andre rapporter i Aktørportalen som er bedre egnet for å få en oversikt over porteføljen til en aktør.
EI-941 | Mulighet for å massefornye tilganger for portalbrukere uavhengig av utløpsdato | Minor | Ready for work |  | 25.05.2021 12:49 | 23.01.2024 15:02 | Unresolved |  | Elisabet Lofthus | Superbrukere hos aktører påpeker at det er tungvint å håndtere brukerfornying. Man mottar periodske meldinger fra Elhub når brukere nærmer seg utløpsdato og kun de som nærmer seg utløpsdato kan forlenges (eller avsluttes). En effektivisering av rutinen ville være å forlenge tilgangen for brukere uavhengig av når brukeren ble etablert i systemet. Når superbruker da får en epost med melding om utløp knyttet til en eller flere brukere, kan hen gjøre vurderingen og forlenge for også de som ikke har umiddelbar utløpsdato. Dette kan også foretas med egenvalgte intervaller uavhengig av påminnelsesepost fra Elhub. Teknisk sett vil dette sette et tidsstempel som likevel følger syklusen som er valgt for fornyingsvurdering.
EI-843 | Lage en avviksoppgjørsvisning som er kraftleverandørsentrisk | Minor | Ready for work |  | 17.12.2020 17:09 | 27.10.2023 13:29 | Unresolved | M | Audun Meinich | Avviksoppgjørssiden i dag tvinger de som går inn til å først filtrere på nettområder. Dette gir mening for netteiere som har et relativt lavt antall nettområder men med mange målepunkter i hvert nettområde. Det er også praktisk for Elhub operatører. For kraftleverandører er denne løsningen tungvindt. Det er ingen måte å se totalbildet sitt, og en kraftleverandør kan ha kontrakter i veldig mange forskjellige nettområder. Enkelte ganger kan det også være relativt få målepunkter per nettområde, samtidig som de har målepunkter i ekstremt mange nettområder. Kraftleverandørene trenger en avviksoppgjørsside hvor de enkelt kan se totalbilde per avviksoppgjør, samtidig som de enkelt kan finne hvilke målepunkter og måleverdier som bidrar mest til oppgjøret
EI-976 | Prosedyre for tildeling av målepunkt ID i nybygg | Minor | Ready for work |  | 07.09.2021 11:33 | 23.01.2024 15:02 | Unresolved |  | Ola Garmann | Innspill fra eiendomsmelger vedr. ny problemstilling i eiendomsmarkedet for megler/kjøper av et nybolig prosjekt hvor målepunktID ikke er tildelt ved overtakelse. Det er utbygger/netteier som må legge til rette for at MPID er tildelt ved en overtakelse av nybygg/bolig prosjekt. Hvordan ivaretas dette av netteier i dag og hvordan kan MPID tilgjengeliggjøres til megler/kjøper på en effektiv måte før overtakelse? Det er urimelig at en boligkjøper skal ende på leveringsplikt som følge av utbygger eller netteier ikke sørger for å sikre at boligen har fått tildelt MPID. For megler/kjøper i dag er det utfordrende å finne målepunkt ved enkelte overtakelser av nybygg. Megler bruker mye tid på å purre opp dialoger med kunden, elektriker og netteier der det mangler MPID for å sørge for at det ikke går over fristen. Oppleves dette som et stort problem i kraftmarkedet i dag?
EI-1038 | Sende negativt nettap til eSett | Minor | Ready for work |  | 21.01.2022 16:12 | 06.11.2023 15:03 | Unresolved |  | Audun Meinich | Hvis forbruket i nettet er "målt" til å være høyere enn produksjonen vil Elhub regne ut negativt nettap. Ved nåværende funksojnalitet vil vi sende 0 i nettap og heller akseptere ubalanser i nettet. Grunnen til dette var at eSett ikke tidligere aksepterte negativt nettap. Det har skjedd en endring i eSett, så nå kan vi sende negativt nettap til dem
EI-726 | Forbedre rekkefølge på utgående meldinger i forbindelse med reverseringer | Minor | Ready for work |  | 21.09.2020 09:27 | 23.01.2024 14:58 | Unresolved |  | Kim Charlotte Elvestad | I forbindelse med reverseringer (BRS-NO-111) av innflytting mer enn 30 virkedager tilbake i tid (BRS-NO-103) hvor utflyttende sluttbruker ligger på leveringsplikt sendes det i dag ut meldinger i følgende rekkefølge til leveringspliktig kraftleverandør: # NotifyEndOfSupply (E02) # NotifyStartOfSupply (414) # RequestStartOfSupply (E02) Forventet rekkefølge er (omvendt kronologisk rekkefølge): # RequestStartOfSupply (E02) # NotifyEndOfSupply (E02) # NotifyStartOfSupply (414) Nåværende rekkefølge kan tolkes feil av leveringspliktig kraftleverandør.
EI-186 | Tillate innflytting av samme sluttbruker på utflyttingsdato | Minor | Ready for work |  | 21.03.2019 10:01 | 23.01.2024 14:53 | Unresolved | S | Kim Charlotte Elvestad | Der er en del tilfeller der ute hvor sluttbruker blir feilaktig flyttet ut. Når ny kraftleverandør eller nettselskapet prøver å flytte inn sluttbruker på utflyttingsdato blir prosess avvist fordi sluttbruker allerede er registrert på målepunktet på den datoen. Det er designet slik fordi i dette tilfelle skal heller utflyttingen bli reversert. Det kan dog være vanskelig for ny kraftleverandør eller nettselskapet og få gammel kraftleverandør til å gjøre dette. Burde det heller vært mulig å kjøre BRS-NO-103 og 123 på utflyttingsdato med samme sluttbruker?
EI-301 | Reversering av innflytting overkjører tidligere fullført utflytting og flytter kunden inn igjen på målepunktet | Minor | Ready for work |  | 01.08.2019 14:19 | 23.01.2024 14:54 | Unresolved |  | Kim Charlotte Elvestad | Når det først skjer en utflytting på et målepunkt og deretter en innflytting på samme dato eller tidligere blir det problemer hvis innflyttingen skal reverseres. Da vil den gamle sluttbrukeren flyttes inn igjen uten sluttdato, dvs. den opprinnelige utflyttingen blir overkjørt. Reverseringsprosessen må klare å legge tilbake sluttbrukeren med en sluttdato.
EI-957 | Mulighet for at sluttbruker kan administrere hvilken informasjon tredjeparter får tilgang til | Minor | Ready for work |  | 16.06.2021 08:23 | 23.01.2024 15:02 | Unresolved |  | Kim Charlotte Elvestad | Tredjeparter har noen ganger behov for informasjon som i dag krever at sluttbruker velger full tilgang for de. Et behov som er meldt er tilgang til informasjon om elavgift på et målepunkt. Vi bør se på hvordan de enklere kan få tilgang til dette. Det kan enten være at det blir enklere for sluttbruker å gi utvidet tilgang eller at noen elementer flyttes fra utvidet til begrenset nivå.
EI-1255 | Gjøre installation description frivillig for plusskunder og ikke lenger sette det for virtuell produksjon | Minor | Ready for work |  | 28.06.2023 09:49 | 11.10.2023 15:03 | Unresolved |  | Kim Charlotte Elvestad | I dag må man sette instalataion description på alle plusskunder. Grunnen er at dette før var et obligatorisk felt i eSett. Det er ikke lenger obligatorisk i eSett, så vi burde heller ikke ha det obligatorisk i Elhub
EI-352 | Innfør validering av næringskode og forbrukskode | Minor | Ready for work |  | 18.09.2019 15:15 | 23.01.2024 14:55 | Unresolved |  | Kim Charlotte Elvestad | Elhub har ingen validering av næringskode og forbrukskode med unntak av maks lengde på 10 tegn. For å unngå problemer med statistikk og at kraftleverandør får ukjente koder bør Elhub validere at kodene som mottas er gyldige. Elhub kan enten innføre validering av næringskode og forbrukskode opp mot en liste med godkjente verdier, eller bare sjekke at format er korrekt. Det er uklart om dette er et omfattende problem. Saken må analyseres videre.
EI-349 | Utvid Blokkert for leverandørskifte til å også stoppe innflytting | Minor | Ready for work |  | 12.09.2019 13:06 | 23.01.2024 14:55 | Unresolved |  | Kim Charlotte Elvestad | Det er spesielle prosedyrer for å flytte inn ny sluttbruker på produksjonsmålepunkt, på samme måte som det er spesielle prosedyrer for å gjøre leverandørskifte. BlockedForSwitching burde dermed blokkere også for innflytting (BRS-NO-102, 103, 123). Behovet må analyseres nærmere.
EI-416 | Øke antall desimaler på elsertifikatandel | Minor | Ready for work |  | 26.11.2019 12:11 | 11.10.2023 15:02 | Unresolved |  | Kim Charlotte Elvestad | Det er i dag kun mulig å legge inn to desimaler for elsertifikatandel. Når det gjelder målepunkter med store volum er dette for lav oppløsning og resulterer i relativt store avvik for avgiftsberegninger.
EI-468 | Gi ny netteier tilgang til informasjon om historiske markedsprosesser i nettområdet | Minor | Ready for work |  | 17.01.2020 14:34 | 23.01.2024 14:56 | Unresolved |  | Kim Charlotte Elvestad | Nåværende tilgangsregler sier at netteier som er involvert i en markedsprosess skal se informasjon om den instansen i portalen. Det innebærer at når netteier endres i et nettområde vil ny netteier ikke se informasjon om historiske markedsprosesser, noe de ønsker.
EI-1142 | Sette 0 som installert effekt på virtuelle plusskunder | Minor | Ready for work |  | 24.11.2022 16:36 | 11.10.2023 15:15 | Unresolved |  | Kim Charlotte Elvestad | Vi har i dag en logikk som setter 2 kWh som standard verdi for installert effekt på virtuelle plusskunder. (Plusskunder som er en del av delt produksjon). Vi satte denne verdien fordi vi ikke visste bedre, og tenkte at det er ca riktig. Det var en forventning om at netteier senere skulle oppdatere denne verdien Det er usansynlig at netteier vil oppdatere denne verdien, og vi mener derfor det er mer riktig å bare sette den til 0, og bruke produksjonspunktet bak hvis man skal rapportere på installert effekt. Alternativet er å dele den installerte effekten på antall målepunkter og så sette den verdien per plusskunde.
EI-1095 | Mulighet å se estimerte måleverdier i utvekslingsmålepunkt i nabonett i Elhub Web Portal | Minor | Ready for work |  | 27.05.2022 11:15 | 12.10.2023 12:04 | Unresolved |  | Jørgen Møller | Vi har diskutert hvorvidt det bør være mulig å se nabonett under estimeringskoder (målerverdier - daglig målerverdi liste - estimeringskoder). I dag ser man kun estimeringer i eget nett, men tenker at det kunne være en god idè og også se estimeringer i nabonett (utvekslingspunkter), fordi det vil være enklere å feilsøke i balanseavregningen hvis man for eksempel kan se estimeringer som kommer i utvekslingen.
EI-232 | Ikke tillat nåværende kraftleverandør å kjøre BRS-NO-301 hvis der er registrert et fremtidig leverandørskifte | Minor | Ready for work |  | 24.05.2019 09:11 | 23.01.2024 14:53 | Unresolved |  | Kim Charlotte Elvestad | Etter at kanselleringsfrist er passert for BRS-NO-101 registreres ny kraftleverandørs sluttbrukerinformasjon i Elhub. Etter dette tidspunktet bør nåværende kraftleverandør ikke lenger har mulighet å endre sluttbrukerinformasjonen siden det påvirker ny kraftleverandør. I dag kan de oppdatere sluttbrukerinformasjon helt frem til dato for leverandørskifte og dermed skrive over det ny kraftleverandør sendte inn i BRS-NO-101. Etter Go Live skapet dette en del problemer. Mange av de var sannsynligvis grunnet feil i markedets systemer. Behovet for denne endringen bør vurderes på nytt.
EI-253 | Forbedre prosess for bytte av sluttbruker ID | Minor | Ready for planning/backlog |  | 30.06.2019 13:50 | 08.02.2024 13:17 | Unresolved |  | Kim Charlotte Elvestad | Endre prosess for endring av sluttbruker ID, fremst for privatpersoner, slik at den ikke blir benyttet til å bytte kunde uhensiktsmessig. Gjelder både privatpersoner og bedrifter. Nåværende løsning kan bl.a. føre til at feil sluttbruker får tilgang til målepunktinformasjon. Vurdere ny BRS eller modifisering av eksisterende. En mulig løsning er at både gammel og ny sluttbruker ID må oppgis for å sikre at endring skjer for riktig sluttbruker. Det har vært gjort flere operasjonelle tiltak på dette området så behov for endring i markedsprosessene må vurderes.
EI-901 | Beregning, synliggjøring og distribusjon av referansepris | Minor | Ready for work |  | 19.03.2021 12:45 | 18.03.2024 15:55 | Unresolved |  | Frode Kaspersen | Som et tiltak for å redusere informasjonsassymetrien i kraftmarkedet kan Elhub beregne, synliggjøre og tilgjengeliggjøre en "råvarepris" for hver sluttbruker, basert på kundens forbruk eller produksjon og spotprisen pr prisområde. Dette vil gjøre sluttbruker bedre i stand til å sammenligne sin kostnad med en nøytral referanse. Et ledd i denne prosessen kan eksempelvis være å vise råvarepris samt aggregert kostnad for denne. Da vil man som sluttbruker lettere forstå prissvingninger og påslag fra kraftlev. Prisen bør tilgjengeliggjøres via API'er til kraftleverandører og tredjeparter slik at disse kan benyttes i tjenester ut mot sluttbrukermarkedet
EI-630 | Lage en oversiktsrapport for forbruk, produksjon og utveksling | Minor | Ready for work |  | 20.05.2020 11:15 | 20.03.2024 12:39 | Unresolved |  | Audun Meinich | Markedet ønsker seg en rapport på all forbruk, produksjon og utveksling for deres nettområder/levert kraft for en kraftleverandør i deres nettområder. Denne rapporten skal ta inn siste verdier etter alle avviksoppgjør har kjørt
EI-830 | Gi superbruker hos tjenestetilbyder oversikt over hvilke ansatte som har tilgang per aktør | Minor | Ready for work |  | 08.12.2020 09:26 | 19.03.2024 15:11 | Unresolved |  | Elisabet Lofthus | Superbruker hos tjenestetilbyder agent ønsker en oversikt over hvilke brukere som har tilgang per aktør. Superbruker ønsker å kunne få oversikt over hvilke brukere som er lagt inn per aktør tjenesteyter har agentkontrakt hos. Dette vil hjelpe superbruker å se hvilke av aktørene som har gitt dem agentkontrakt der det mangler brukere, og generelt gi bedre oversikt.
EI-921 | Synliggjøre pollekø for aktører, både aktive og inaktive meldinger | Minor | Ready for work |  | 26.04.2021 09:46 | 19.03.2024 15:49 | Unresolved |  | Jørgen Møller | Elhub-operatør foretar med jevne mellomrom en opprydding av meldinger i utkøene av ulike årsaker: * Elhub-operatør følger opp aktørenes meldingskøer manuelt, og kontakter aktuelle aktører hvis meldinger ikke er pollet, eller meldingene er inaktive pga. manglende ack. ** Dersom aktørene selv hadde hatt tilgang til denne informasjonen, vil det redusere behov for manuell oppfølging. * Det vil i tillegg gi stor verdi når Elhub med jevne mellomrom sletter uavhentede meldinger. ** Aktørene kan da se hvilke meldinger og tidsperioder det er snakk om, og enklere gi tilbakemelding på om meldingene kan slettes eller ikke (i dag må elhub-operatør sende detaljerte oversikter per aktør). * I forbindelse med strukturdataendringer endrer aktører ofte fysisk avsender og må kontakte Elhub for å få status på om alle meldingene er hentet ut før de kan aktivere nytt kommunikasjonsoppsett. ** Reduserer manuelt arbeid for Elhub-operatør dersom aktørene selv kunne sett dette.
EI-858 | Endringer i portalsiden Manglende og ufullstendige volum | Minor | Ready for work |  | 20.01.2021 11:02 | 19.03.2024 15:49 | Unresolved |  | Jørgen Møller | Dette er GUI-delen av EI-850. Vurderes som den viktigste for operatøren. Denne siden er viktig for å bedre kvaliteten på måleverdiene i Elhub. *Splitte opp mellom midlertidige volum og manglende volum* : * Manglende volum er viktigst å følge opp * Vil gjøre siden mer oversiktlig og brukervennlig *Endre fra fokus på intervaller til fokus på perioder for manglende og ufullstendige volum* : * Når det mangler en lengre periode vil det være mange innslag, ett for hvert bruksdøgn med mangler, i skjermbildet. Dersom flere påfølgende bruksdøgn med mangler istedenfor vises som en periode, og dermed med ett innslag i skjermbildet, vil det være lettere for brukeren å få oversikt - og lettere å deretter agere på informasjonen. * Vi har en god SQL som gjør jobben for operatørene. Kan vurdere om dette gjør at vi ikke kan forsvare å gjøre endringen kun for aktørenes del. Vi bør finne ut mer om hvordan nettselskapets systemer støtter dem på deres side.
EI-683 | Superbrukere mottar svært mange epost når brukerroller er i ferd med å utløpe | Minor | Ready for work |  | 25.08.2020 13:17 | 19.03.2024 15:17 | Unresolved |  | Elisabet Lofthus | En superbruker mottar i dag en epost per bruker per brukerrolle når brukerens roller nærmer seg utløp. For en superbruker som har mange brukere i ulike roller i mange organisasjoner, som eksempelvis hos tjenestetilbyderne, så kan rekken med eposter blir svært overveldende. Dette fyller unødig opp innboksen og kan medføre at superbrukeren ikke rekker oppfatte alle utgående brukere. Vi foreslår nå en forenkling, for eksempel ved at man sender epost for flere brukere og brukerroller i flere organisasjoner i en samlet bulk-epost. Dette forutsetter samtidig at man øker perioden man ser på for å kunne slå sammen til en epost. Utformingen må vi bli enige om og på hvilket oppdelingsnivå som er hensiktsmessig.
EI-950 | Utvidede kriterier for spørringer på måleverdier | Minor | Ready for work |  | 09.06.2021 09:46 | 13.03.2024 12:45 | Unresolved |  | Jørgen Møller | Med flere typer måleverdier som følge av 15 minutters oppløsning kan antall valg i "BRS-NO-315 - Spørring måleverdier" økes. Hver spørrekode (BIM: QueryTypeCode) spesifiserer et sett med måleverdier det spørres om. Hensikten er at det er lettere å filtrere ut måleverdier en ikke har behov for i spørringene, dette gjøres ved å legge til flere spørrekoder.
EI-1368 | Investigate the possiblity of displaying ALL roles for a single user across all actors he/she is involved in | Minor | Ready for work |  | 12.02.2024 14:23 | 14.02.2024 16:06 | Unresolved |  | Elisabet Lofthus | Fjordkraft asked for the possibility of casehandler (e.g. Helga) being able to see ALL her roles in all organisations, marked parties etc with status and to-date. Instead of having to log in for each role. It would be helpfull for them to see all roles with expire date and being able to send a reminder to corresponding super-user for re-newing role.
EI-825 | Fjerne paginering for målepunktsoversikten | Minor | Analysis in progress |  | 03.12.2020 12:53 | 26.02.2024 13:38 | Unresolved |  | Kim Charlotte Elvestad | Søkesiden på målepunktsoversiden er ikke hensiktsmessig slik den er nå, vi ønsker å fjerne paginering slik at hele søkeresultatet kommer på samme side. Dette gjør det bla. enklere å søke i siden.
EI-553 | Muligheten til å hente ut nettområder via CSV | Minor | Ready for planning/backlog |  | 20.03.2020 09:48 | 26.02.2024 13:35 | Unresolved |  | Elisabet Lofthus | I eSett kan man hente ut en liste over alle MGAer med info om blant annet netteier og prisområde, tilsvarende Nettområder under Strukturdata i Elhub. Det er ønske fra enkelte aktører at dette området også kan hentes ut via CSV-fil i Elhub, for eksempel for tredjeparter i benyttelse av automatisk å kunne beregne nettleie for sine kunder.
EI-698 | Laste ned måleverdier for målepunkt lengre enn én måned av gangen og samtidig velge versjon | Minor | Ready for work |  | 03.09.2020 12:11 | 15.02.2024 09:53 | Unresolved |  | Jørgen Møller | Hvis vi eller aktører skal laste ned måleverdier for et målepunkt fra portalen kan det kun lastes ned én måned av gangen. Ønsker mulighet for å velge perioden som skal lastes ned. Ønsker også å velge om alle versjoner av måleverdiene skal med eller om kun de gjeldene måleverdiene skal bli med. Boks for å velge de to alternativene nevnt over. Ønsker gjelder for både portal og Plug-In.
EI-823 | Periodevolum estimert av Elhub skal ikke være gyldig måleravlesning til leverandørskifte | Minor | Ready for work |  | 30.11.2020 14:18 | 01.03.2024 08:09 | Unresolved | L | Kim Charlotte Elvestad | Det skal være registrert i Elhub en avlesning nyere enn tre måneder før markedsaktør initierer en oppstartsprosess. Om dette ikke foreligger skal Elhub avvise prosessen. Per i dag vil valideringen slippe igjennom oppstartsprosesser selv om der kun ligger en avlesning estimert av Elhub som resultat av en hendelse på målepunktet. Dette er ikke riktig og skal rettes opp.
EI-1243 | Forbedre brukeropplevelse i Elhub Webportal ved å gå over til React | Minor | In implementation |  | 14.06.2023 16:16 | 04.04.2024 16:27 | Unresolved |  | Ken Tore Tallakstad | *As* a frontend developer at Elhub, *I want to*: * Completely reimagine and rewrite Webportal's frontend using React. * Integrate the new frontend seamlessly with our existing APIs. *So that*: * We leverage React's component-based architecture, which enhances reusability and maintainability. * We provide users with a smoother, faster, and more responsive interface, improving overall user satisfaction. * We future-proof our frontend, given React's wide adoption, active community, and consistent updates, ensuring long-term support and scalability. *Background*: * Our choice of React stems from comprehensive evaluations, positioning it as the go-to framework for all future frontend endeavors at Elhub. A thorough technical justification is available in "Frontend technologies." * Given the obsolescence of our existing frontend code, we've opted for a fresh start, ensuring optimal integration of React's capabilities. * With no imminent changes to the backend, our primary focus remains enhancing the frontend, driving user engagement and operational efficiency. [Move to a supported GUI framework (React)¦https://confluence.elhub.cloud/display/EIMP/EI-885+Re-write+Elhub+web+plugin+to+react]
EI-1384 | Ny rapporeringskode for prioritet | Minor | Ready for work |  | 21.03.2024 14:36 | 04.04.2024 09:08 | Unresolved |  | Kim Charlotte Elvestad | Netteiere ønsker ny prioriteringskode for utkoblbart forbruk, som faller under momentanutkobling (0 minutters varsling). Kunder tilknyttet denne løsningen, har ikke rett på KILE-kompensasjon, og det må derfor korrigeres manuelt. Per i dag finnes det ingen prioritetskode som omfatter 0 minutters varsling: [https://dok.elhub.no/Elhubstandard/priority-codes]
EI-1394 | Eksponere manglende måleverdier-API eksternt | Minor | Ready for work |  | 11.04.2024 12:26 | 17.04.2024 12:10 | Unresolved |  | Jørgen Møller | Vi ønsker at netteier, kraftleverandør og måleverdiinnsender skal ha tilgang til manglende måleverdier og kompletthet maskinelt. Dette er nå tilgjengelig via 314 og portalen men vi ønsker at det skal være lettere tilgjengelig og for flere ulike aktører, bla. måleverdiinnsendere som feks Valider.
EI-778 | Flagge måleverdier som faktisk er reelle men ikke målt | Trivial | Ready for work |  | 21.10.2020 11:11 | 01.11.2023 14:12 | Unresolved |  | Jørgen Møller | Måleverdier som blir sendt inn basert på beregninger av andre måleverdier får vanligvis kvalitetsstempel estimert eller endelig estimert. Disse vil aldri få en bedre kvalitet siden de er beregnet og skiller seg ikke ut fra måleverdier som faktisk kan bli målt, men som ikke er det pga. andre årsaker. Burde vi ha en mulighet for nettselskap å markere disse måleverdiene slik at DDQ og DDK vet at dette er den beste kvaliteten disse måleverdiene kommer til å få. Dette gjelder også 0-verdiene som sendes inn som estimert der det ikke er noe fysisk flyt. Mulige løsninger: * Bruk kvalitet Målt. Se VEE-guiden * Skille ut Endelig estimert når vi rapporterer i månedsrapporten. Spørsmål: * Om det er dyrt å sette måleverdiene som målt, vil det ikke da også koste mye å sette måleverdiene som Beregnet (eller noe annet)?
EI-951 | Flere alternativer for måleverdiabonnement | Trivial | Ready for work |  | 09.06.2021 09:55 | 12.10.2023 10:00 | Unresolved |  | Jørgen Møller | Ettersom Elhub vil motta måleverdier i 15- og 60-minutters oppløsning vil det være endringer i abonnementsalternativene. Hensikten er at markedsaktørene skal ha nye valg mellom måleverdier i 15- eller 60-minutters oppløsning, avregnede eller ikke-avregnede måleverdier og aktive eller reaktive måleverdier.
EI-1194 | Markere faktura/kreditnota fra avviksoppgjøret til regulert kraftleverandør med SLR og BSL | Trivial | Ready for work |  | 08.03.2023 10:28 | 13.09.2023 13:30 | Unresolved |  | Audun Meinich | Flere ønsker fra nettselskap om at vi markere faktura/kreditnota fra avviksoppgjøret til regulert kraftleverandør med SLR og BSL. Slik at de slipper å regne ut for å finne hvilken faktura/kreditnota som er for SLR og BSL. Dette stopper også nettselskapene sin automatisering av faktura/kreditnota fra avviksoppgjøret. Usikker på om denne saken er meldt før, men prøver meg :)
EI-1026 | Legge til rette for en ny netteier rolle "nettleiefaktureringsansvarlig" | Trivial | Ready for work |  | 09.12.2021 14:45 | 05.12.2023 09:25 | Unresolved |  | Elisabet Lofthus | Helt siden arbeidet med ESK har ansvaret for fakturering av nettleie blir diskutert. Det kan være netteier som i dag, det kunne vært Elhub, eller det kunne vært kraftleverandøren som en fellesfakturering. Det har tatt lengre tid før én-regning kom opp på RME sitt bord igjen enn en forventet i 2014, og derfor bør en vurdere om Elhub som et første steg legger til rette for en rendyrking av denne rollen. Det ville betydd at frem til en-regning har blitt diskutert og eventuelle endringer implementert, så vil nettselskapet enklere kunne sette bort faktureringsoppgaven uavhengig av andre roller nettilknytningstilbyder har i dag. Det bør også vurderes om den nye rollen skal komme i tillegg til dagens Nettilknytningstilbyder (DDM), eller om rollene skal splittes helt.
EI-600 | Purringer på timesavregna målepunkter ved endring avregningsform | Trivial | Ready for work |  | 22.04.2020 13:46 | 12.10.2023 08:06 | Unresolved |  | Jørgen Møller | Ved opprettelse av nytt timesavregna målepunkt purres det ikke på timeverdier før første timeverdi er sendt inn. (Prinsippet er at man lar måleverdiinnsending definere oppstart, framfor innmeldt oppstart.) Ved endring avregningsform til timesavregna, vil denne funksjonaliteten føre til at vi kan få hull i timeverdier, da det ikke purres fra første bruksdøgn målepunktet er timesavregna, selv om det har profilavregnede timeverdier fra før. Dette er uheldig, da vi ikke har noen mekanisme for å oppdage disse utover at kraftleverandør (først og fremst) melder inn manglende timeverdier til Elhub. Foreslår at ved endring avregningsform, så settes channel milestone på 1.3-kanalen. Da vil det bli purringer, og hvis datoen for endring viser seg å ikke stemme, kan nettselskapet endre dette tilbake i tid. Nett skal enten sende inn måleverdier eller fikse tidspunkt for endring av avregningsform. Purringer kan bidra til at nett fikser det i begge tilfellet.
EI-1116 | Tredjepart (AG) ¦ Enklere måte å hente måleverdier fra kundens innflyttingsdato til dato tredjepartstilgang ble gitt | Trivial | Ready for work |  | 24.08.2022 09:45 | 01.11.2023 15:02 | Unresolved | L | Jørgen Møller | Når en tredjepart får tilgang til et målepunkt i Elhub får de i teorien tilgang til måleverdier og grunndata tilbake til kundens innflyttingsdato (eller tre år tilbake i tid). Utfordringen er at tredjeparten ikke får informasjon om, uten å manuelt gå inn på målepunktet i Aktørportalen, når kunden faktisk flyttet inn. Dette kan føre til unødvendig bruk av BRS-NO-315. Mulige alternativer (finnes sikkert andre i tillegg): # Innføre en slags Confirm-melding til tredjepart etter sluttkunde har akseptert tilgang som inneholder dato for innflytting. Da kan tredjeparten sende BRS-NO-315 med eksakte datoer. # Innføre et nytt felt i BRS-NO-622 der tredjeparten kan be om å få tilsendt måleverdier tilbake til innflyttingsdato (eller tre år tilbake i tid) og deretter få BRS-NO-312/313 uten å sender BRS-NO-315. # Innføre en ny BRS der tredjeparten sier noe ala "Gi meg alt av verdier jeg har lov til å få" uten å måtte spesifisere periode
EI-1291 | Kopiere målepunktid i avviksoppgjørbildet | Trivial | Ready for work |  | 17.10.2023 13:32 | 19.10.2023 08:59 | Unresolved |  | Audun Meinich | Ønsker mulighet for å kunne kopiere målepunktet i avviksoppgjørsbildet, ref vedlegg hvor vi har markert områdene vi vil kunne kopiere.
EI-1099 | Implementere valideringsregler for anleggsadresse | Trivial | Ready for work |  | 07.06.2022 11:02 | 11.10.2023 15:10 | Unresolved |  | Kim Charlotte Elvestad | Elhub bør avvise meldinger med anleggsadresser som ikke oppfyller formatkrav som spesifisert her: https://elhub.no/datakvalitet-i-elhub/malepunktinformasjon/anleggsadresse-krav-til-format-og-innhold/
EI-1098 | Implementere valideringsregler for sluttbrukers kontaktinformasjon | Trivial | Ready for work |  | 07.06.2022 11:01 | 11.10.2023 15:10 | Unresolved |  | Kim Charlotte Elvestad | Elhub bør avvise meldinger som inneholder kontaktinformasjon som ikke oppfyller formatkrav som definert her: https://elhub.no/datakvalitet-i-elhub/krav-til-sluttbrukerinformasjon/sluttbrukers-kontaktinformasjon-krav-til-format-og-innhold/
EI-905 | Stoppe deaktivering gjennom BRS-NO-212 når kraftkontrakt har en sluttdato | Trivial | Ready for work |  | 24.03.2021 09:54 | 23.01.2024 15:01 | Unresolved |  | Kim Charlotte Elvestad | Før innføringen av BRS-NO-214 Deaktivering av målepunkt med sluttbruker kunne BRS-NO-212 brukes for å deaktivere et målepunkt med en pågående utflytting. Denne funksjonaliteten i BRS-NO-212 skal ikke lenger være tilgjengelig. BRS dokumentasjon er korrekt oppdatert men implementasjon er ikke det.
EI-891 | Legge til nettap som andel av netto innmating i balanseavregningsbildet | Trivial | Ready for work |  | 12.03.2021 16:15 | 06.02.2024 10:56 | Unresolved | S | Audun Meinich | I balanseavregningsbildet er det nå oppgitt nettap som prosentandel av innmating. Dette tallet er basert på brutto innmating. Vi bør i tillegg oppgi dette som andel av netto innmating - det er netto innmating som ligger til grunn for nettapsberegninga, men p.g.a. den store forskjellen mellom nettenes oppsett, har vi valgt å validere på brutto innmating. Derfor bør vi vise begge tallene.
EI-1032 | BRS-NO-315: Kun mulig å spørre på komplette bruksdøgn | Trivial | Ready for work |  | 05.01.2022 10:25 | 22.03.2024 12:45 | Unresolved |  | Jørgen Møller | After the fix of https://jira.elhub.cloud/browse/TPR-7001 , https://jira.elhub.cloud/browse/EAM-191 , BRS-NO-315 is still not working for periods that are not midnight aligned, while the documentation does not address midnight alignment or if the process should be restricted to entire usage dates. At the moment, the process is returning "no metering values found" if the period is not midninght aligned for both start and end. If the day is not complete, queries should still be midnight aligned. 1) Is there really a need for this process to work for all possible periods, can we decide that it is a requirement that the start and end are midnight aligned, and hence the period is for a set of usage dates and not parts of days? In this case, the documentation must specify this: [https://dok.elhub.no/ediel/BRS-NO-315---Sp%C3%B8rring-m%C3%A5leverdier.478218907.html] * To change the code to allow non-midnight aligned periods is complex according to developers 2) The error message given when periods are not midnight aligned should not say "no metering values present" but something sensible - à la "period not supported"
EI-1292 | Endre rekkefølge på kanalliste | Trivial | Ready for work |  | 17.10.2023 14:23 | 13.03.2024 07:51 | Unresolved |  | Jørgen Møller | Vi har blitt kontaktet av markedsaktører som sier at "de aktive kanalene er ikke til stede i <søk etter måleverdier>" De er der men det må scrolles nedover for å se dem. En enkel forbedring kan være å reversere listen slik at aktive kanaler vises øverst.
EI-1034 | Verify that the market documentation include calculation exceptions | Trivial | Analysis in progress |  | 06.01.2022 10:53 | 26.02.2024 13:19 | Unresolved |  | Audun Meinich | The PPC-calculations have an exception when the EAC=0. This should be documented in the BRS-beregningsfunksjoner (and probably in other documentation as well, if it's not there). (I was unable to verify that its not there d/t problems with the doc.)
EI-1039 | Avklare retningslinjer for fastsettelse av nærings- og forbrukskoder | Trivial | Analysis in progress |  | 24.01.2022 10:15 | 26.02.2024 13:26 | Unresolved |  | Ingrid Lofthus | Ut fra diskusjoner blant annet knyttet til strømkompensasjonsordninger er det avdekket at nettselskaper har forskjellige praksis vedrørende fastsetting av næringskode og forbrukskode på målepunkter. Det er et behov for å tydeliggjøre retningslinjene og sikre at disse er riktig forstått og implementert ute hos nettselskapene.