## Data
Issue key | Summary | Priority | Status | Created | Updated | Issue Type | Description
EI-1363 | Samtykkekontroll for leverandørskifter og innflyttinger | Critical | In progress | 02.02.2024 10:01 | 24.11.2025 14:18 | Epic | RME vil komme med en forskriftsendring som trer i kraft 01.07.24, hvor det stilles krav til kraftleverandørene om en samtykkeløsning i leverandørskifteprosessen. RME ønsker at kraftleverandørene implementerer en samtykkeløsning i sine systemer i forbindelse med leverandørskifter. I tillegg er det ønskelig at Elhub verifiserer samtykket før prosesser godkjennes. Samtykkeløsningen gjelder for kraftleverandører i leverandørskifter og anleggsovertakelser.
EI-1532 | Forenkle oppsettet for reaktiv energi | Major | In implementation | 02.12.2024 15:36 | 02.12.2024 15:59 | Improvement | Det finnes i dag 12 kanaler for reaktiv energi. Det er veldig mange, spesielt med tanke på at vi ikke gjør noen beregninger på reaktiv energi, og ikke har noen virtuelle kanaler. Etter å ha snakket med brukerforum er vi blitt enig om at det er på tide med en forenkling, hvor vi kun har 4 kanaler for reaktiv energi Vi vil nå kun ha følgende kanaler: ¦Målepunkts type¦Retning¦Enhet¦Produktkode¦Oppløsning¦Navn¦UDC_ID¦ ¦Forbruk/ Produksjon/ Kombinert/ Utveksling¦Ut¦kVArh¦8716867000047¦PT1H/PT60M (Time)¦kVARh 60 forbruk reaktiv¦EH.ELECTRIC.KVARH.2.1 ¦ ¦Forbruk/ Produksjon/ Kombinert/ Utveksling¦Inn¦kVArh¦8716867000047¦PT1H/PT60M (Time)¦KVARh 60 produksjon reaktiv¦EH.ELECTRIC.KVARH.3.1¦ ¦Forbruk/ Produksjon/ Kombinert/ Utveksling¦Ut¦kVArh¦8716867000047¦PT15M (Kvarter)¦ kVARh 15 forbruk reaktiv¦EH.ELECTRIC.KVARH.2.2¦ ¦Forbruk/ Produksjon/ Kombinert/ Utveksling¦Inn¦kVArh¦8716867000047¦PT15M (Kvarter)¦ KVARh 15produksjon reaktiv¦EH.ELECTRIC.KVARH.3.2 ¦ Det er opp til netteier å opprette og avslutte kanaler, så dette vil ikke kreve noen kodeendring fra Elhub i starten Etterhvert bør Elhub slutte å støtte de gamle Induktive og kapasitive kanalene
EI-1470 | Oversikt over MPID med manglende utvekslingsverdier i nabonett | Major | Ready for work | 29.08.2024 14:37 | 16.09.2024 14:28 | Improvement | Fått forespørsel fra netteier at det hadde vært veldig praktisk å kunne få opp en oversikt over MPID med manglede utvekslingsverdier, i nabonettet. Siden dette påvirker om de blir godkjent i balanseavregningen.
EI-1446 | Mulighet for å låse antatt årsforbruk for enkelte målepunkt | Major | Ready for work | 09.07.2024 16:21 | 24.06.2025 09:04 | Improvement | Som en netteier Har jeg lyst til å kunne låse utregningen av det estimerte årsforbruket på umålte og fiktive anlegg Slik at det ikke blir en "feedback loop" men at utregningen av måleverdiene er konstant for disse typene målepunkt Som en netteier Har jeg lyst til å kunne låse utregningen av det estimerte årsforbruket slik at målepunkter der det er veldig uregelmessig forbruk ikke stadig for regnet ut nytt estimert årsforbruk
EI-1427 | Videreutvikling av løsning for delt produksjon | Major | In progress | 11.06.2024 13:43 | 12.09.2025 13:48 | Epic | I forbindelse med implementering av BRS-NO-701 for delt produksjon, vil det være behov for å forbedre og videreutvikle løsningen. Denne EI-saken vil samle forbedringsønsker for løsningen for delt produksjon.
EI-1417 | API datakvalitetsrapport anleggsadresser for netteier | Major | Analysis in progress | 24.05.2024 16:53 | 11.11.2025 14:51 | Improvement | Som netteier når jeg skal ettergå kvalitetsutfordringer i anleggsadresser da forenkler det hverdagen min når jeg abonnerer på mine anleggsadressedetaljer som Elhub har sjekket mot matrikkelen og kan hente dem direkte inn i ulike system jeg benytter. I dag generes aggregert feilrapport for anleggsadresse manuelt og publiseres på elhub.no [Datakvalitet grunndata - Elhub¦https://elhub.no/data/datakvalitet/]. Netteiere kan også se detaljerte feillister per netteier i Elhub portalen gjennom fliken Rapporter/Datakvalitet/Målepunktslokasjon (anleggsadresse). Det vil være enklere for aktører å laste ned og rette feil ved å automatisk laste ned feillister for datakvalitet anleggsadresser via et API.
EI-1389 | Tillate innflytting over endringsdato for regulert kraftleverandør i et MGA | Major | Ready for work | 05.04.2024 13:52 | 05.03.2025 13:29 | Improvement | Som en kraftleverandør eller netteier ønsker jeg å kunne flytte inn nye sluttbrukere i nettavregningsområder hvor regulert kraftleverandør er endret, uten at Elhub avviser innflyttingen, så jeg slipper å få Elhub til å registrere de manuelt. Dagens manuelle løsning innebærer at kraftleverandør eller netteier må ta kontakt med Elhub ved mottak av feilkode EH093. Elhub-operatør må hente ut meldingen og registrere kontrakten manuelt. Ved manuell registrering splittes leveringspliktkkontrakten i to: en fra innflyttingstidspunkt til endringsdato i MGA (tidligere SLR) og en fra endringstidspunkt i MGA (ny SLR). En tilsvarende løsning er ønskelig at skjer automatisk ved innsending av BRS-NO-123 eller BRS-NO-103 hvor innflyttingsdato krysser endringsdato i MGA.
EI-1300 | BRS-NO-301 bør sendes til nåværende netteier | Major | Analysis in progress | 19.10.2023 11:52 | 05.03.2025 13:35 | Improvement | Når man endrer netteier i et MGA arver ny netteier alle målepunkt og rettigheter fra tidligere netteier (kan sende måleverdier, endre grunndata med tilbakevirkende kraft, etc.) Men når BRS-NO-301 er sendt fra kraftleverandør og StartOfOccurrence i meldingen er før endringsdato i nettavregningsområdet, blir melding generert til gammel netteier. Den gamle netteieren er ikke lenger ansvarlig for målepunktene og informasjonen bør genereres til ny netteier, uavhengig av tidspunkt. Kraftleverandøren er sannsynligvis ikke klar over eller har noen forutsetning for å være bevisst rundt endringer i MGAet, og StartOfOccurrence vil derfor være "tilfeldig". Antallet upollede BRS-NO-301 sendt til inaktive netteiere er ganske stor. Et kjapt uttrekk gir: Upollede BRS-NO-301 sendt til inaktive netteiere og rollen DDM fra 01.10.23 - 19.10.23 = 45 047 (forlenger man søket og sier mellom feks 01.08.23 - 19,10.23 er antallet 57 799) Dette er netteiere som er satt inaktive mellom 2020 og 2023 (se liste "elhubaktører"). Eksempler på upollede meldinger til inaktive netteiere (for perioden 01.10. - 19.10.): Elvia AS (tidl. Eidsiva Nett AS) (7080005050579): 16789 Alta kraftlag SA (7080005054850): 3361 NEAS AS Nett (7080005052788): 1789 Nettselskapet AS - Orkdal (7080004064560): 1434 Luostejok Kraftlag (7080005053235): 1337 Midt-Telemark Energi AS, Nett (7080005052962): 987 Stryn Energi AS, Nett (7080005051040): 519 Nettselskapet AS - Sodvin (7080004064577): 171 Jæren Everk KF i Hå (7080005046084): 129
EI-1252 | Skrive om BRS-NO-315 | Major | In progress | 26.06.2023 14:47 | 01.12.2025 10:21 | Epic | BRS-NO-315 har i dag store ytelsesproblemer. Vi har løste det ved å sette begrensninger på hvor mye de forskjellige aktørene kan bruke BRS-NO-315, men dette er uheldig og gjør det vanskeligere for aktørene. I tillegg er begrensningene kun tillittsbasert. For å bedre ytelsen av BRSen bør den skrives helt om. Det kan vurderes om ulike datadelingsinitiativer kan dekke deler av jobben BRS-NO-315 gjør i tillegg til andre oppgaver. For eksempel databasemigreringer.
EI-1085 | Informere om eller spørre på sluttbrukers innflyttingsdato | Major | Ready for work | 13.05.2022 08:01 | 01.10.2024 12:34 | Improvement | Kraftleverandører som tar over et kundeforhold ved leverandørbytter blir ikke informert om sluttbrukers innflytningsdato. Både kraftleverandør og tredjepart har behov for å vite når sluttbrukeren flyttet inn på målepunktet. Dette er blant relevant for henting av historiske måleverdier. For tredjeparter er det også viktig å vite når dere tilgangsperiode starter. Dette får de ikke informasjon om per i dag.
EI-1037 | Kontraktsendringer sendes ut i feil rekkefølge i BRS-NO-305 | Major | Analysis in progress | 20.01.2022 14:06 | 28.05.2024 13:18 | Bug | I forbindelse med manuelle korreksjoner med BRS-NO-305 sendes NotifyStartOfSupply ut før NotifyEndOfSupply.
EI-995 | Forbedret funksjonalitet for deling av data på Min side | Major | Analysis in progress | 20.10.2021 09:05 | 09.01.2025 11:12 | Improvement | På Elhub min side kan man som sluttbruker i dag på en begrenset måte definere hvordan man ønsker å dele sine data. For å kunne legge til rette for en effektiv og sikker datadeling bør sluttbruker i større grad kunne definere hvem de ønsker å dele sine data med. *Dagens løsning* Sluttbruker kan godkjenne tilgangsforespørsel som er sendt til deres målepunkt fra en tredjepart. (Må godkjennes per målepunkt der det foreligger en aktiv BRS-NO-622.) Dataene kan deles både med en tredjepart eller en privatperson. Sluttbruker har følgende alternativer deling av sine data: * Sluttbruker godkjenner tilgang til data per målepunkt *Alternativ løsning* Sluttbruker bør kunne velge mellom følgende innstillinger for deling av sine data: # Data om alle mine nåværende og fremtidige målepunkt kan deles med alle tredjeparter som ber om tilgang # Data om alle mine nåværende og fremtidige målepunkt kan deles med spesifikk(e) tredjepart(er)/privatperson(er) jeg har godkjent, og som ber om tilgang. For øvrige tredjeparter må jeg godkjenne tilgangsforespørsel pr målepunkt # Data om et spesifikt målepunkt kan deles med alle tredjeparter som ber om tilgang. For øvrige målepunkter må jeg godkjenne tilgangsforespørsel pr tredjepart # Jeg må godkjenne tilgangsforespørsel per målepunkt pr tredjepart (dagens eneste mulighet)
EI-988 | Fakturere avviksoppgjør for utveksling | Major | Ready for work | 04.10.2021 14:40 | 14.08.2025 13:30 | Improvement | Rett etter Elhub Go Live ble det bestemt at Elhub skulle fakturere både ATAM og APAM, og at netteierne skulle slippe å gjøre dette selv. Unntaket var avviksoppgjør for utveksling som jo kun går mellom netteierne. Der ble det bestemt at dette fortsatt skulle være nett sitt ansvar. Vi er usikre på hvor mange netteiere som faktisk fakturerer avviksoppgjør for utveksling og i hvilken grad dette følges opp. I Elhub har vi jo alle tallene uansett, så det kan være mer naturlig at vi også gjør dette.
EI-934 | Elhub min side feiler ved henting av sluttbrukerID for underliggende virksomheter | Major | Ready for work | 18.05.2021 13:38 | 21.11.2024 08:58 | Bug | Ved pålogging til Elhub Min side kan man velge å representere ulike virksomheter dersom man er knyttet til virksomheten gjennom Altinn/BRREG. Dette gjøres tilgjengelig gjennom en Altinn-tjeneste som Elhub benytter. I tilfeller hvor man har roller i virksomheter med underliggende organisasjonsenheter, virker det som om tjenesten tar for lang tid å respondere, og det blir ikke mulig for sluttbruker å endre til underliggende organisasjonsenheter. Vi mistenker at dette kan skyldes en kombinasjon av ulike momenter, hvor det sporet vi forfølger nå, dreier seg om å legge om til nye Altinn-tjenester via REST da dette er tjenestene Altinn vedlikeholder. De har også påpekt for oss at vi må legge om måten vi benytter Altinn-grensesnittet på. Vi har stor tro på at bruk av de nye tjenestene vil forhindre "laggingen" slik at det ikke lengre blir problematisk å logge inn i Min side på vegne av underenheter.
EI-867 | Tredjepartstilgang for ikke-avregnede målepunkt | Major | Ready for planning/backlog | 01.02.2021 10:37 | 20.08.2024 13:14 | Improvement | Rapportering av måleverdier for ikke-avregnede målepunkt kan gjøres gjennom Elhub dersom det lages en side i Elhubs brukergrensesnitt der dette kan administreres. Det burde være mulig å legge til, avslutte og se status for tredjepartstilgang for utvekslingsmålepunkt, kontrollmålepunkt og andre ikke-avregnede målepunkt. I første omgang skal den være tilgjengelig for Elhuboperatør, men det kan vurderes om nettselskapet også skal kunne bruke siden. Måleverdiene for målepunktene vil distribueres gjennom BRS-NO-313. Tilgjengeliggjøring av måleverdier i Elhub GUI prioriteres ikke. BRS-NO-315 bør åpnes for kombinasjonen tredjepart og utvekslingsmålepunkt/ikke-avregnet målepunkt. Dette er tidligere utredet i https://jira.elhub.cloud/browse/EI-847/https://jira.elhub.cloud/browse/TD-1285
EI-821 | Mer fleksibel løsning for å gjennomføre leverandørskifte på store mengder målepunkter | Major | Analysis in progress | 27.11.2020 11:17 | 05.03.2025 13:29 | Improvement | I forbindelse med porteføljeovertagelser kan det i enkelte tilfeller være ønskelig at Elhub skal gjennomføre porteføljeovertagelsen der ikke alle målepunkter skal overføres til ny kraftleverandør. Dette kan forekomme hvis det er en delvis flytt av porteføljen, eksempler på det kan være at et kraftselskap ønsker å dele opp virksomheten i privat- og bedriftskunder eller at produksjonsmålepunkter skal beholdes ved selskapsskille. Elhub har i dag ingen støtte for å gjennomføre delvis porteføljeovertagelse, i disse tilfellene må aktør massekjøre leverandørbytter (BRS-NO-101) Et forslag er å opprette muligheten for å kjøre porteføljeovertagelsen på et bestemte målepunkter.
EI-730 | Forenkle tilgang til data for porteføljen for tjenesteleverandører | Major | Ready for planning/backlog | 24.09.2020 13:30 | 24.06.2024 12:55 | Improvement | For noen tjenesteleverandører vil det være nyttig med ulike rapporter som gir oversikt over flere av eller alle sine kunder samtidig. Hensikten er at tjenesteleverandøren ikke behøver å logge på Elhubportalen for hver enkelt av aktørene den selger tjenester til for å kontrollere ulike statuser. Vi kan sørge for at data er lettere tilgjengelig via et API eller ved at tjenesteleverandører har en enkelt pålogging for alle sine kunder i portalen. Et API er det endelige målet men det kan ses på andre løsninger underveis som kan lette datatilgangen, med det selvfølgelige forbehold om at datasikkerheten ivaretas.
EI-636 | Fjerne paginering og legge til eksportmulighet for alle listesider i portalen | Major | Ready for planning/backlog | 29.05.2020 09:50 | 06.03.2024 09:20 | Improvement | Vi ønsker fjerne paginering og legge til eksportmuligheter for alle listesider i portalen. Fjerning av paginering gjør det lettere å søke i søkeresultatene. Manglende og ufullstendige volum er nevnt som spesielt viktig i BF 20. september 2023
EI-470 | Forbedre kapasitet på meldingsmottak i Elhub | Major | Ready for planning/backlog | 20.01.2020 12:32 | 27.02.2024 15:26 | Improvement | Med bakgrunn i blant annet tidligere diskusjoner om Kommunesammenslåingen og erfaringer med BRS-NO-611 i tiden etter Go Live har flere markedsaktører uttrykt en økt bekymring for kapasiteten til Elhub. Vi ser også behov for ytelse i Elhub knyttet til grunndataoppdateringer 301, 302 og 402, og flere aktører ønsker å gjennomføre porteføljeovertagelser med BRS-NO-101. Det legges ekstra arbeid, kostnader og ansvar på aktørene og systemleverandørene for å regulere trafikken inn til Elhub. Eksempler på dette er pålagte justeringer i forhold til bruk av BRS-NO-611, BRS-NO-317 og valget av å gjennomføre kommunenummeroppdateringen uten meldingsutveksling. Å gjøre oppdateringer uten meldingsutveksling gir stor risiko for mismatch i data. Det vil komme situasjoner i fremtiden der det er påkrevd at alle aktører i markedet må oppdatere gjennom meldingsutveksling innenfor et kort tidsrom. Det oppstår også jevnlig situasjoner der en aktør må sende store mengder data i løpet av kort tid. For å sikre effektiv ressursutnyttelse og høy datakvalitet som er synkron på tvers av aktørene, så må det være en ambisjon for Elhub at løsningen skal ha grunnleggende god ytelse samt ha muligheten til å skalere ved behov. Det er viktig at Elhub, og markedet, i forkant er rigget for å håndtere disse situasjonene Elhub bør i første omgang levere en aksjonsplan for forbedring av kapasiteten til Elhub, gjerne i form av et roadmap, med leveringsdatoer. # EI-784 Første steg bør være å utarbeide en analyse av hvilken kapasitet Elhub har i dag. Basert på erfaringer fra drift har vi sett at ytelsen Elhub er testet for i mange tilfeller er vesentlig lavere enn ytelsen vi har sett at Elhub faktisk tåler. Vi ønsker en oversikt over kapasiteten i prosessering av antall meldinger per minutt, time, dag på maksimum. BRSene som til nå har vært brukt i større volum er 611, 317, 302 og 101. Vi ønsker at man plukker ut enkelte bruksdøgn med høyt volum og analyserer disse. For 101 må man analysere både innsending og oppvåkning da denne BRSen har ventesteg.
EI-462 | Forbedre BRS-NO-601 basert på erfaringer siden Go Live | Major | Ready for work | 08.01.2020 10:16 | 05.03.2025 13:35 | Improvement | Det har kommet opp flere forbedringsforslag relatert til BRS-NO-601 etter Go Live. En analyse bør gjøres for å se på alle forslag i sin helhet og for å finne de mest hensiktsmessige endringene. Endringsønsker som er registrert: # Mulighet for nettselskap til å initiere forespørsel til kraftleverandør # Legg til informasjon om motpart i BRS-NO-601 # Mulighet for å svare flere ganger i en BRS-NO-601 # Mulighet for å koble BRS-NO-601 til flere målepunkter, eller til ingen målepunkt # Mulighet å avslutte en forespørsel om den ikke krever svar, kan f.eks. gjøres automatisk etter en tid eller ved at en av de involverte aktørene lukker den eksplisitt
EI-252 | Håndtering av innflytting tilbake i tid over hendelser | Major | Analysis in progress | 30.06.2019 13:51 | 11.11.2025 16:26 | Improvement | I Elhub er det flere begrensninger for å gjennomføre innflytting tilbake i tid som krysser en hendelse på målepunktet eller i nettområdet. Det skjer at det er registrert et opphør av kraftleveranse eller et leverandørskifte for gammel sluttbruker på et målepunkt hvor en ny sluttbruker allerede har flyttet inn. I Elhub vil innflytting bli avvist fordi det ikke er lov å gjennomføre en oppstart tilbake i tid forbi en annen kontraktsstart. Situasjonene som er meldt: # Kraftleverandør har meldt opphør av kraftleveranse gjennom BRS-NO-202 selv om sluttbruker har flyttet ut. Dette kan skje fordi de ikke får tak i sluttbruker og ikke får krevd inn utestående faktura. Opphør av kraftleveranse resulterer i kontraktsstart med leveringspliktig kraftleverandør. # Kraftleverandør melder leverandørskifte gjennom BRS-NO-101 selv om sluttbruker har flyttet ut. Dette kan skje fordi sluttbruker tegnet ny kontrakt for lenge siden og har deretter glemt å si opp. # Porteføljeflytt blir gjennomført selv om sluttbruker har flyttet ut. Hvis ny sluttbruker ikke melder innflytting før en av de tre situasjonene oppstår vil ny kraftleverandør ikke kunne melde innflytting på korrekt dato. *Endring av regulert kraftleverandør i et nettavregningsområde:* Elhub vil avvise innflytting tilbake i tid som krysser endringsdato for et bytte av regulert kraftleverandør i et nettavregningsområde. Det vil skje i tilfeller der kraftleverandør melder innflytting mer enn 30 virkedager tilbake i tid eller om nettselskapet melder innflytting. I disse tilfellene vil Elhub avvise innflytningen med EH093.
EI-131 | Fjerne næringskode når kraftleverandør registrerer innflytting | Major | Ready for work | 29.06.2018 10:43 | 06.01.2025 13:22 | Improvement | Når kraftleverandør registrerer innflytting (BRS-NO-102 og 103) er det krav om at de oppgir næringskode. Hensikten er at de skal informere nettselskapet om hva som mest sannsynlig er riktig næringskode. Om de ikke har fått noe informasjon fra sluttbrukeren skal de oppgi samme næringskode som de fikk tilsend i BRS-NO-611. Dette er dog ikke sånn alle kraftleverandører har implementert det og ofte sende de en default verdi som ikke har noen kobling til sluttbrukeren. I tillegg har flere nettselskaper en feil i sine systemer som gjør at de tar dette elementet, som er ment til informasjon, og direkte oppdaterer sine systemer og Elhub. Løsningsforslaget er å gjøre næringskode valgfritt for kraftleverandør å oppgi når de registrerer innflytting. Da kan de la være å oppgi noe når de ikke har fått informasjon fra sluttbrukeren, eller når det ikke er logisk å oppgi dette, for eksempel på produksjonsmålepunkt.
EI-1539 | Oversikt over balanseavregningen bør også vise nabonett | Minor | Ready for work | 06.12.2024 15:39 | 14.08.2025 13:27 | Improvement | *Som en* Elhub operatør eller netteier *vil jeg* også se nabonettene til det nettet jeg ser på *sånn at* jeg enkelt kan se om det som gjør at jeg feiler i valideringene også gjør at nabonettet feiler !image-2024-12-06-15-45-03-255.png! And then; !nr.2.png!
EI-1512 | Inkludere ExcludeFromSettlement i måleverdimeldinger | Minor | Ready for work | 11.10.2024 14:27 | 16.10.2024 12:05 | Improvement | I dag må aktør se på målepunktets masterdata om måleverdiene er avregnet eller ikke, da denne informasjonen er koblet til kanalen. Dersom ExcludeFromSettlement inkluderes i måleverdimeldingene vil en ved å kun se på måleverdiene vite om de er avregnede eller ikke. Som en markedsaktør i det norske kraftmarkedet som utveksler data med Elhub Ønsker jeg å motta ExcludeFromSettlement i måleverdimeldinger Slik at jeg lettere kan utlede hvilke måleverdier som er avregnede
EI-1481 | Benytte folkeregisteret eller lignende for å validere kundeinformasjon før å øke datakvalitet | Minor | Ready for work | 11.09.2024 09:41 | 09.10.2024 12:44 | Improvement | Nettselskapet sliter med dårlig datakvalitet på kundeinformasjon (navn, sluttbrukerID, adresser, kommunikasjonsinformasjon osv.) fra kraftleverandørene. Dette medfører mye manuelt arbeid for aktørene, og det bør derfor vurderes om Elhub kan gjøre flere valideringer enn kun formatsjekker.
EI-1384 | Ny rapporeringskode for prioritet | Minor | Analysis in progress | 21.03.2024 14:36 | 27.11.2025 11:09 | Improvement | Netteiere ønsker ny prioriteringskode for utkoblbart forbruk, som faller under momentanutkobling (0 minutters varsling). Kunder tilknyttet denne løsningen, har ikke rett på KILE-kompensasjon, og det må derfor korrigeres manuelt. Per i dag finnes det ingen prioritetskode som omfatter 0 minutters varsling: [https://dok.elhub.no/e27/referansedata-for-prioritet¦https://dok.elhub.no/e27/referansedata-for-prioritet¦smart-link]
EI-1370 | Add copy function for metering point ID to Metering point screen | Minor | Ready for work | 13.02.2024 10:01 | 16.12.2024 13:20 | Improvement | In portal on "administrer kontraker på målepunkt" screen, it is a wish from kundestøtte to have an icon that copies the MP id to clipboard. [Administrer kontrakter på målepunktet (elhub.no)¦https://portal.elhub.no/#meteringpoints/707057500037229567/accountingpoint/editcontractmaster?showHistory=on]
EI-1368 | Investigate the possiblity of displaying ALL roles for a single user across all actors he/she is involved in | Minor | Ready for work | 12.02.2024 14:23 | 14.02.2024 16:06 | Improvement | Fjordkraft asked for the possibility of casehandler (e.g. Helga) being able to see ALL her roles in all organisations, marked parties etc with status and to-date. Instead of having to log in for each role. It would be helpfull for them to see all roles with expire date and being able to send a reminder to corresponding super-user for re-newing role.
EI-1319 | Støtte Nettselskaper med eRapp rapportering | Minor | Ready for work | 23.11.2023 11:29 | 16.12.2024 13:26 | Improvement | Nettselskapene leverer hvert år en mengde myndighetspålagte rapporter. Et av kravene er dataunderlag til eRapp til RME/NVE (forskriftsfestet) Mye av dataene til eRapp-rapporteringen finnes i Elhub og use-caset vil derfor være: * Som en Netteier kan jeg hente underlag til eRapp fra Elhub, slik at jeg enkelt kan legge datasettet eller underlaget inn i Netteiers rapportering til eRapp. Alternativt * Som RME vil jeg kunne hente data til eRapp for alle netteiere, slik at omfang av eRapp underlag fra Nettselakpene kan reduseres. Veileder til eRapp: [https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiJwZal1NmCAxW3Q_EDHSDGDpoQFnoECBcQAQ&url=https%3A%2F%2Fwww.nve.no%2Fmedia%2F13460%2Ferapp-2021-veileder.pdf&usg=AOvVaw1V2R9ymZLIqqOHYPLQ6F_w&opi=89978449] Dette arbeidet vil kreve en arbeidsgruppe med medlemmer fra Nettselskapene og de som jobber med eRapp i NVE/RME * Vi bør starte med en kartlegging * Deretter prioritering * Levere over tid Et enkelt eksempel på en rapport som kunne ha bli levert direkte til eRapp/NVE fra Elhub: *VedleggB_plusskunde<årstall>* Her et eksempel hentet fra 2021 rapporten: ¦ÅR¦OrgNr¦Selskapsnavn¦Tekst¦Totalt antall¦Innlevert energi (MWh)¦Installert effekt (kVA)¦ ¦2021¦982974011¦AGDER ENERGI NETT AS¦Plusskunder¦995¦11820¦14265¦ ¦2021¦925336637¦ALUT AS¦Plusskunder¦2¦0¦10¦ ¦2021¦979151950¦ARVA AS¦Plusskunder¦47¦100¦3200¦
EI-1243 | Forbedre brukeropplevelse i Elhub Webportal ved å gå over til React | Minor | In implementation | 14.06.2023 16:16 | 25.02.2025 09:56 | Improvement | *As* a frontend developer at Elhub, *I want to*: * Completely reimagine and rewrite Webportal's frontend using React. * Integrate the new frontend seamlessly with our existing APIs. *So that*: * We leverage React's component-based architecture, which enhances reusability and maintainability. * We provide users with a smoother, faster, and more responsive interface, improving overall user satisfaction. * We future-proof our frontend, given React's wide adoption, active community, and consistent updates, ensuring long-term support and scalability. *Background*: * Our choice of React stems from comprehensive evaluations, positioning it as the go-to framework for all future frontend endeavors at Elhub. A thorough technical justification is available in "Frontend technologies." * Given the obsolescence of our existing frontend code, we've opted for a fresh start, ensuring optimal integration of React's capabilities. * With no imminent changes to the backend, our primary focus remains enhancing the frontend, driving user engagement and operational efficiency. [Move to a supported GUI framework (React)¦https://elhub.atlassian.net/wiki/display/EIMP/EI-885+Re-write+Elhub+web+plugin+to+react]
EI-1142 | Sette 0 som installert effekt på virtuelle plusskunder | Minor | Ready for work | 24.11.2022 16:36 | 23.05.2024 12:11 | Improvement | Vi har i dag en logikk som setter 2 kWh som standard verdi for installert effekt på virtuelle plusskunder. (Plusskunder som er en del av delt produksjon). Vi satte denne verdien fordi vi ikke visste bedre, og tenkte at det er ca riktig. Det var en forventning om at netteier senere skulle oppdatere denne verdien Det er usansynlig at netteier vil oppdatere denne verdien, og vi mener derfor det er mer riktig å bare sette den til 0, og bruke produksjonspunktet bak hvis man skal rapportere på installert effekt. Alternativet er å dele den installerte effekten på antall målepunkter og så sette den verdien per plusskunde.
EI-1095 | Mulighet å se estimerte måleverdier i utvekslingsmålepunkt i nabonett i Elhub Web Portal | Minor | Ready for work | 27.05.2022 11:15 | 12.10.2023 12:04 | Improvement | Vi har diskutert hvorvidt det bør være mulig å se nabonett under estimeringskoder (målerverdier - daglig målerverdi liste - estimeringskoder). I dag ser man kun estimeringer i eget nett, men tenker at det kunne være en god idè og også se estimeringer i nabonett (utvekslingspunkter), fordi det vil være enklere å feilsøke i balanseavregningen hvis man for eksempel kan se estimeringer som kommer i utvekslingen.
EI-1038 | Sende negativt nettap til eSett | Minor | Ready for work | 21.01.2022 16:12 | 14.10.2025 09:52 | Improvement | Hvis forbruket i nettet er "målt" til å være høyere enn produksjonen vil Elhub regne ut negativt nettap. Ved nåværende funksojnalitet vil vi sende 0 i nettap og heller akseptere ubalanser i nettet. Grunnen til dette var at eSett ikke tidligere aksepterte negativt nettap. Det har skjedd en endring i eSett, så nå kan vi sende negativt nettap til dem
EI-1003 | Markedsaktører får ikke markedsmeldinger når utvidet lagring av måleverdier endres i Min Side | Minor | Ready for work | 28.10.2021 10:20 | 01.10.2024 13:54 | Improvement | Sluttbruker kan i Min Side velge om de ønsker at Elhub lagrer deres måleverdier i 3 eller 10 år. Denne endringen går i dag ikke ut i markedsmeldinger til kraftleverandør og netteier, noe den bør.
EI-976 | Prosedyre for tildeling av målepunkt ID i nybygg | Minor | Ready for work | 07.09.2021 11:33 | 06.01.2025 13:34 | Improvement | Innspill fra eiendomsmelger vedr. ny problemstilling i eiendomsmarkedet for megler/kjøper av et nybolig prosjekt hvor målepunktID ikke er tildelt ved overtakelse. Det er utbygger/netteier som må legge til rette for at MPID er tildelt ved en overtakelse av nybygg/bolig prosjekt. Hvordan ivaretas dette av netteier i dag og hvordan kan MPID tilgjengeliggjøres til megler/kjøper på en effektiv måte før overtakelse? Det er urimelig at en boligkjøper skal ende på leveringsplikt som følge av utbygger eller netteier ikke sørger for å sikre at boligen har fått tildelt MPID. For megler/kjøper i dag er det utfordrende å finne målepunkt ved enkelte overtakelser av nybygg. Megler bruker mye tid på å purre opp dialoger med kunden, elektriker og netteier der det mangler MPID for å sørge for at det ikke går over fristen. Oppleves dette som et stort problem i kraftmarkedet i dag?
EI-957 | Mulighet for at sluttbruker kan administrere hvilken informasjon tredjeparter får tilgang til | Minor | Ready for work | 16.06.2021 08:23 | 06.01.2025 13:34 | Improvement | Tredjeparter har noen ganger behov for informasjon som i dag krever at sluttbruker velger full tilgang for de. Et behov som er meldt er tilgang til informasjon om elavgift på et målepunkt. Vi bør se på hvordan de enklere kan få tilgang til dette. Det kan enten være at det blir enklere for sluttbruker å gi utvidet tilgang eller at noen elementer flyttes fra utvidet til begrenset nivå.
EI-950 | Utvidede kriterier for spørringer på måleverdier | Minor | Ready for work | 09.06.2021 09:46 | 03.03.2025 10:02 | Improvement | Med flere typer måleverdier som følge av 15 minutters oppløsning kan antall valg i "BRS-NO-315 - Spørring måleverdier" økes. Hver spørrekode (BIM: QueryTypeCode) spesifiserer et sett med måleverdier det spørres om. Hensikten er at det er lettere å filtrere ut måleverdier en ikke har behov for i spørringene, dette gjøres ved å legge til flere spørrekoder.
EI-941 | Mulighet for å massefornye tilganger for portalbrukere uavhengig av utløpsdato | Minor | Ready for work | 25.05.2021 12:49 | 06.01.2025 13:36 | Improvement | Superbrukere hos aktører påpeker at det er tungvint å håndtere brukerfornying. Man mottar periodske meldinger fra Elhub når brukere nærmer seg utløpsdato og kun de som nærmer seg utløpsdato kan forlenges (eller avsluttes). En effektivisering av rutinen ville være å forlenge tilgangen for brukere uavhengig av når brukeren ble etablert i systemet. Når superbruker da får en epost med melding om utløp knyttet til en eller flere brukere, kan hen gjøre vurderingen og forlenge for også de som ikke har umiddelbar utløpsdato. Dette kan også foretas med egenvalgte intervaller uavhengig av påminnelsesepost fra Elhub. Teknisk sett vil dette sette et tidsstempel som likevel følger syklusen som er valgt for fornyingsvurdering.
EI-858 | Endringer i portalsiden Manglende og ufullstendige volum | Minor | Ready for work | 20.01.2021 11:02 | 13.09.2024 12:31 | Improvement | Dette er GUI-delen av EI-850. Vurderes som den viktigste for operatøren. Denne siden er viktig for å bedre kvaliteten på måleverdiene i Elhub. *Splitte opp mellom midlertidige volum og manglende volum* : * Manglende volum er viktigst å følge opp * Vil gjøre siden mer oversiktlig og brukervennlig *Endre fra fokus på intervaller til fokus på perioder for manglende og ufullstendige volum* : * Når det mangler en lengre periode vil det være mange innslag, ett for hvert bruksdøgn med mangler, i skjermbildet. Dersom flere påfølgende bruksdøgn med mangler istedenfor vises som en periode, og dermed med ett innslag i skjermbildet, vil det være lettere for brukeren å få oversikt - og lettere å deretter agere på informasjonen. * Vi har en god SQL som gjør jobben for operatørene. Kan vurdere om dette gjør at vi ikke kan forsvare å gjøre endringen kun for aktørenes del. Vi bør finne ut mer om hvordan nettselskapets systemer støtter dem på deres side.
EI-843 | Lage en avviksoppgjørsvisning som er kraftleverandørsentrisk | Minor | Ready for work | 17.12.2020 17:09 | 14.08.2025 13:25 | Improvement | Avviksoppgjørssiden i dag tvinger de som går inn til å først filtrere på nettområder. Dette gir mening for netteiere som har et relativt lavt antall nettområder men med mange målepunkter i hvert nettområde. Det er også praktisk for Elhub operatører. For kraftleverandører er denne løsningen tungvindt. Det er ingen måte å se totalbildet sitt, og en kraftleverandør kan ha kontrakter i veldig mange forskjellige nettområder. Enkelte ganger kan det også være relativt få målepunkter per nettområde, samtidig som de har målepunkter i ekstremt mange nettområder. Kraftleverandørene trenger en avviksoppgjørsside hvor de enkelt kan se totalbilde per avviksoppgjør, samtidig som de enkelt kan finne hvilke målepunkter og måleverdier som bidrar mest til oppgjøret
EI-830 | Gi superbruker hos tjenestetilbyder oversikt over hvilke ansatte som har tilgang per aktør | Minor | Ready for work | 08.12.2020 09:26 | 06.01.2025 13:22 | Improvement | Superbruker hos tjenestetilbyder agent ønsker en oversikt over hvilke brukere som har tilgang per aktør. Superbruker ønsker å kunne få oversikt over hvilke brukere som er lagt inn per aktør tjenesteyter har agentkontrakt hos. Dette vil hjelpe superbruker å se hvilke av aktørene som har gitt dem agentkontrakt der det mangler brukere, og generelt gi bedre oversikt.
EI-825 | Fjerne paginering for målepunktsoversikten | Minor | Analysis in progress | 03.12.2020 12:53 | 23.09.2025 12:06 | Improvement | Søkesiden på målepunktsoversiden er ikke hensiktsmessig slik den er nå, vi ønsker å fjerne paginering slik at hele søkeresultatet kommer på samme side. Dette gjør det bla. enklere å søke i siden.
EI-823 | Periodevolum estimert av Elhub skal ikke være gyldig måleravlesning til leverandørskifte | Minor | Ready for work | 30.11.2020 14:18 | 06.01.2025 13:34 | Bug | Det skal være registrert i Elhub en avlesning nyere enn tre måneder før markedsaktør initierer en oppstartsprosess. Om dette ikke foreligger skal Elhub avvise prosessen. Per i dag vil valideringen slippe igjennom oppstartsprosesser selv om der kun ligger en avlesning estimert av Elhub som resultat av en hendelse på målepunktet. Dette er ikke riktig og skal rettes opp.
EI-698 | Laste ned måleverdier for målepunkt lengre enn én måned av gangen og samtidig velge versjon | Minor | In implementation | 03.09.2020 12:11 | 16.09.2024 14:08 | Improvement | Hvis vi eller aktører skal laste ned måleverdier for et målepunkt fra portalen kan det kun lastes ned én måned av gangen. Ønsker mulighet for å velge perioden som skal lastes ned. Ønsker også å velge om alle versjoner av måleverdiene skal med eller om kun de gjeldene måleverdiene skal bli med. Boks for å velge de to alternativene nevnt over. Ønsker gjelder for både portal og Plug-In.
EI-683 | Superbrukere mottar svært mange epost når brukerroller er i ferd med å utløpe | Minor | Ready for work | 25.08.2020 13:17 | 16.06.2025 13:26 | Improvement | En superbruker mottar i dag en epost per bruker per brukerrolle når brukerens roller nærmer seg utløp. For en superbruker som har mange brukere i ulike roller i mange organisasjoner, som eksempelvis hos tjenestetilbyderne, så kan rekken med eposter blir svært overveldende. Dette fyller unødig opp innboksen og kan medføre at superbrukeren ikke rekker oppfatte alle utgående brukere. Vi foreslår nå en forenkling, for eksempel ved at man sender epost for flere brukere og brukerroller i flere organisasjoner i en samlet bulk-epost. Dette forutsetter samtidig at man øker perioden man ser på for å kunne slå sammen til en epost. Utformingen må vi bli enige om og på hvilket oppdelingsnivå som er hensiktsmessig.
EI-416 | Øke antall desimaler på elsertifikatandel | Minor | Ready for work | 26.11.2019 12:11 | 11.10.2023 15:02 | Improvement | Det er i dag kun mulig å legge inn to desimaler for elsertifikatandel. Når det gjelder målepunkter med store volum er dette for lav oppløsning og resulterer i relativt store avvik for avgiftsberegninger.
EI-352 | Innfør validering av næringskode og forbrukskode | Minor | Ready for work | 18.09.2019 15:15 | 06.01.2025 13:23 | Improvement | Elhub har ingen validering av næringskode og forbrukskode med unntak av maks lengde på 10 tegn. For å unngå problemer med statistikk og at kraftleverandør får ukjente koder bør Elhub validere at kodene som mottas er gyldige. Elhub kan enten innføre validering av næringskode og forbrukskode opp mot en liste med godkjente verdier, eller bare sjekke at format er korrekt. Det er uklart om dette er et omfattende problem. Saken må analyseres videre.
EI-349 | Utvid Blokkert for leverandørskifte til å også stoppe innflytting | Minor | Ready for work | 12.09.2019 13:06 | 12.03.2025 12:52 | Improvement | Det er spesielle prosedyrer for å flytte inn ny sluttbruker på produksjonsmålepunkt, på samme måte som det er spesielle prosedyrer for å gjøre leverandørskifte. BlockedForSwitching burde dermed blokkere også for innflytting (BRS-NO-102, 103, 123). Behovet må analyseres nærmere.
EI-301 | Reversering av innflytting overkjører tidligere fullført utflytting og flytter kunden inn igjen på målepunktet | Minor | Ready for work | 01.08.2019 14:19 | 06.01.2025 13:22 | Improvement | Når det først skjer en utflytting på et målepunkt og deretter en innflytting på samme dato eller tidligere blir det problemer hvis innflyttingen skal reverseres. Da vil den gamle sluttbrukeren flyttes inn igjen uten sluttdato, dvs. den opprinnelige utflyttingen blir overkjørt. Reverseringsprosessen må klare å legge tilbake sluttbrukeren med en sluttdato.
EI-253 | Forbedre prosess for bytte av sluttbruker ID | Minor | Ready for planning/backlog | 30.06.2019 13:50 | 06.01.2025 13:22 | Improvement | Endre prosess for endring av sluttbruker ID, fremst for privatpersoner, slik at den ikke blir benyttet til å bytte kunde uhensiktsmessig. Gjelder både privatpersoner og bedrifter. Nåværende løsning kan bl.a. føre til at feil sluttbruker får tilgang til målepunktinformasjon. Vurdere ny BRS eller modifisering av eksisterende. En mulig løsning er at både gammel og ny sluttbruker ID må oppgis for å sikre at endring skjer for riktig sluttbruker. Det har vært gjort flere operasjonelle tiltak på dette området så behov for endring i markedsprosessene må vurderes.
EI-232 | Ikke tillat nåværende kraftleverandør å kjøre BRS-NO-301 hvis der er registrert et fremtidig leverandørskifte | Minor | Ready for work | 24.05.2019 09:11 | 06.01.2025 13:22 | Improvement | Etter at kanselleringsfrist er passert for BRS-NO-101 registreres ny kraftleverandørs sluttbrukerinformasjon i Elhub. Etter dette tidspunktet bør nåværende kraftleverandør ikke lenger har mulighet å endre sluttbrukerinformasjonen siden det påvirker ny kraftleverandør. I dag kan de oppdatere sluttbrukerinformasjon helt frem til dato for leverandørskifte og dermed skrive over det ny kraftleverandør sendte inn i BRS-NO-101. Etter Go Live skapet dette en del problemer. Mange av de var sannsynligvis grunnet feil i markedets systemer. Behovet for denne endringen bør vurderes på nytt.
EI-1725 | Trekke ut og distribuere historiske formatfeil på kontaktinfo og postadresser | Trivial | Analysis in progress | 01.12.2025 08:38 | 01.12.2025 08:43 | Improvement | I februar 2025 ble det introdusert formatsjekk på: * Sluttkundes kontaktinformasjon (telefon, mobil, fax, e-post) * Post-/fakturaadresse * Anleggsadresse For å gi aktørene mulighet til å rydde opp i formatfeil som oppstod i Elhub før formatsjekkene over bør vi ta ut lister og sende dem til aktører. Ideelt sett bør tilsvarende også gjøres tilgjengelig som rapporter i Elhub Aktørportal.
EI-1708 | Utvid kompletthetsapiet og lag et nytt datasett for datainnsamlere slik at de kan få en liste over målepunkt med estimeringer | Trivial | Ready for work | 11.11.2025 09:23 | 12.11.2025 12:01 | Improvement | KompletthetsAPI per MGA: Ønsker alle kvaliterer (Estimert, Endelig Estimert, Midlertidig og Målt) Per målepunktstype (E17, E18, E19, E20) Vurder om dette kan ligge åpent. Det kan si noe om antall produksjonsmålepunkt i MGAet Estimert dataset: Målepunkt som har annet en målt kvalitet for gitt dag (kan bli ganske mange målepunkt) Ønsker at datasettene oppdateres kontinuerlig. Akkurat nå oppdateres disse hver time. Dette var ønsker fra Elvia.
EI-1617 | Make apis available with 15 min resolution | Trivial | In implementation | 01.04.2025 12:19 | 01.12.2025 08:59 | Improvement | Share Bear needs to go through and see which APIs to make sense to have available on 15 min resolution. The wish from Statnett is that at least the exchange on MBA level is on 15 min resolution.
EI-1548 | Enable self service of access control to Maskinporten | Trivial | Analysis in progress | 13.01.2025 09:54 | 13.02.2025 15:29 | Improvement | The work to set up market parties with Maskinporten is substantial. Setting market parties up with the correct scope. Share bear has automated parts of it, but it is still initiated manually by someone in the Share Bear team, it is prone to error and do take up time that could be spent elsewhere. Maskinporten will eventually also be used by other teams. The Share Bear team has been thinking that this could be done through the Ediel portal.
EI-1547 | Sende ut separate grunndataoppdateringer for endringer trigget av Elhub | Trivial | Ready for work | 10.01.2025 12:54 | 10.01.2025 13:28 | Improvement | Dersom det gjennomføres flere grunndataoppdateringer innen for 5 minutter, vil Elhub merke utsendelse av grunndata med siste mottatte BRS. Det er ønskelig at grunndataoppdateringer som trigges av Elhubs prosesser sendes ut separat, eller prioriteres over andre grunndataprosesser i BRS-feltet. Eksempel: * Det opprettes en delt produksjon * Nettselskapet sender inn en BRS-NO-302 - grunndataoppdatering på et målepunkt * Elhub sender ut NotifyMeteringPointCharacteristics med BRS-NO-302 istedenfor BRS-NO-305/701
EI-1546 | Mulighet for å ha sluttbruker på ikke-avregnede målepunkter | Trivial | Ready for work | 10.01.2025 12:45 | 15.01.2025 10:29 | Improvement | *Som en* netteier, *Ønsker jeg å ha* sluttbruker på ikke-avregnede målepunkter *For å kunne* ha oversikt over hvem som eier målepunktet
EI-1541 | La markedet sende inn måleverdier på en høyere oppløsning enn 15-minutter | Trivial | Ready for work | 08.01.2025 12:03 | 15.01.2025 12:14 | Improvement | Det er mer og mer snakk om fleksibilitet, live-streaming av måleverdier og sending av måleverdier til andre formål enn avregning gjennom Elhub. Som et lavterskel steg på denne veien tror jeg det er lurt at Elhub begynner å støtte innsending av måleverdier på høyere frekvenser enn 15-minutt for eksempel 5-minutt
EI-1513 | Hjelpe netteier med å levere bedre datakvalitet i rapporteringen av måledata til Elhub | Trivial | Ready for work | 14.10.2024 14:14 | 04.11.2025 11:27 | Improvement | For å sikre oss og markedet mot helt ekstreme feilinnsendinger foreslås å legge til et enkelt filter i AMI-koden som avviser nyttlaster hvor en av måleverdiene går over en gitt konfigurerbar grense - i første omgang felles for alle målepunkter. Grensen bør fastslås som f.eks. 3 ganger høyeste reelle måleverdi registrert siste 3 år i første omgang. Måleverdier som overstiger denne kan få en egen feilkode. Datakvalitet er viktig i anmelding, dersom Elhub kan filtrere eller informere netteiere om urimelige verdier vil det øke datakvaliteten på måleverdier. Dette kan forbedre målerverdikvalitet og stoppe innlevering av feil verdier, før de blir tatt med i avviksoppgjøret.
EI-1501 | Vise organisasjonsnavn bruker er innlogget som på Min Side | Trivial | Ready for work | 02.10.2024 09:09 | 18.10.2024 10:24 | Improvement | Sluttbrukere som har tilgang til mange selskaper ser ikke hvilket selskap de er innlogget som. Som sluttbruker ønsker jeg å se hvilket selskap jeg er innlogget på slik at jeg vet at jeg jobber på korrekt selskap
EI-1450 | Måleverdivisning på Min Side | Trivial | In implementation | 19.07.2024 09:35 | 27.03.2025 15:32 | Improvement | Som en *sluttbruker* ønsker jeg en intuitiv måte å *navigere* i måleverdiene mine på. Etter henvendelse fra sluttbruker er jeg enig i at det kan være litt vanskelig å navigere seg "tilbake" til et høyere aggregeringsnivå på måleverdiene. Her ser vi måleverdier for august 2022, det er to grønne piler men de tar meg hhv til sep 2022 og juli 2022. !månedsvisning-august.png¦thumbnail! Eneste måten for meg å komme meg til månedsaggregater i en årsvisning er å trykke på "2022" en gang til (selv om den jo allerede er vist markert i menyen) !nedtrekksmeny.png¦thumbnail! Personlig synes jeg at fx. Elvia har løst det veldig fint. Her er det veldig enkelt å se aggregeringsnivå + hoppe mellom år og måneder. !elvia-månedsvisning.png¦thumbnail!
EI-1421 | Tredjepart vil se fra hvilken dato de kan starte å kjøre BRS-NO-315 fra i portalen | Trivial | Ready for work | 31.05.2024 08:45 | 19.06.2024 11:59 | Improvement | Tredjeparter ønsker å se i portalen under Tredjepartstilgang/Mine tilganger fra hvilken dato de kan etterspørre måleverdier
EI-1322 | Distribusjon av marginaltapssatser gjennom Elhub | Trivial | Ready for work | 27.11.2023 10:31 | 10.10.2024 08:51 | Improvement | Marginaltapsatser settes per time og det er en sats for hverdager (06:00 til og med 22:00) og en sats for resten altså helg og kveld. De kommer ikke fra noe målepunkt men fra en beregning som gjøres av Statnett eller et annet nettselskap. Tapssatsen skal gjenspeile de marginale tapskostnadene en kunde påfører systemet ved å ta ut eller levere inn kraft i et punkt. Det er f.eks en marginaltapssats for en sentralnettstasjon som har mange målere på transmisjonsnettsnivå. Marginaltapssatser beregnes for sentralnett og regionalnett og distribueres i dag via MSCONS Kunder må betale for at Statnett beregner marginaltapssatser i deres nett (regional og distribusjonsnett). En del nettselskap gjør det selv. En distribusjonsløsning må dermed kobles på flere aktører.
EI-1316 | Oversikt over Plusskunder som leverer mer enn terskelverdi | Trivial | Ready for work | 14.11.2023 08:50 | 10.10.2024 08:51 | Improvement | Nettselskapene (RME og Elhub) må ha oversikt over Plusskunder som leverer mer enn 100kW (netto) for en time. Dersom innmatingen overstiger 100 kW, innebærer det at kunden må betale fastledd for innmating som for 2023 er 1,36 øre/kWh ekskl. mva. Nettselskapene skal legge prosumenter som leverer mer enn 100kW ut på nettet over på tariff som inkluderer innmatningsavgift. Fra 01.01.2024 (reelt fra 22.01.2024) skal måleverdiene til prosumenter, som ikke er definert som Plusskunde, settes til 15minuttsintervall Link til Confluence : [https://elhub.atlassian.net/wiki/display/EIMP/EI-1316+Oversikt+over+Plusskunder+som+leverer+mer+enn+terskelverdi¦https://elhub.atlassian.net/wiki/display/EIMP/EI-1316+Oversikt+over+Plusskunder+som+leverer+mer+enn+terskelverdi]
EI-1260 | Trend saker - maybe a translation problem? | Trivial | Ready for work | 09.08.2023 13:58 | 10.10.2024 08:50 | Bug | Navn på rapport er ikke oversatt korrekt. Bør endres slik at portalen ikke virker slurvete.
EI-1194 | Markere faktura/kreditnota fra avviksoppgjøret til regulert kraftleverandør med SLR og BSL | Trivial | Ready for work | 08.03.2023 10:28 | 14.08.2025 13:26 | Improvement | Flere ønsker fra nettselskap om at vi markere faktura/kreditnota fra avviksoppgjøret til regulert kraftleverandør med SLR og BSL. Slik at de slipper å regne ut for å finne hvilken faktura/kreditnota som er for SLR og BSL. Dette stopper også nettselskapene sin automatisering av faktura/kreditnota fra avviksoppgjøret. Usikker på om denne saken er meldt før, men prøver meg :)
EI-1154 | Rapport i ElhubWebPortal for Kraftleverandører | Trivial | Ready for work | 15.12.2022 10:28 | 16.12.2024 12:15 | Improvement | Balance Syppliers has several challenges getting data from own system for analysis. This is a request from Lyse, Magnus Olsen where he want a report on the WebPortal where his customeres are sortet and consumption reported like this. Sum er pr. måned. ¦Kraftleverandør¦Prisområde¦Netteier¦NæringsGgruppe¦Ant MP¦Dato¦kWh¦ ¦Lyse¦NO5¦BKK¦Industri¦1589¦des.22¦25893,55¦ ¦Lyse¦NO5¦Indre Hordaland Kraftnett AS¦Industri¦2599¦des.22¦2799,2¦ ¦Lyse¦NO5¦BKK¦Husholdning¦22000¦des.22¦52666,5¦ ¦Lyse¦NO5¦Indre Hordaland Kraftnett AS¦Husholdning¦5000¦des.22¦44699,22¦
EI-1116 | Tredjepart (AG) ¦ Enklere måte å hente måleverdier fra kundens innflyttingsdato til dato tredjepartstilgang ble gitt | Trivial | Ready for work | 24.08.2022 09:45 | 03.09.2025 17:14 | Improvement | Når en tredjepart får tilgang til et målepunkt i Elhub får de i teorien tilgang til måleverdier og grunndata tilbake til kundens innflyttingsdato (eller tre år tilbake i tid). Utfordringen er at tredjeparten ikke får informasjon om, uten å manuelt gå inn på målepunktet i Aktørportalen, når kunden faktisk flyttet inn. Dette kan føre til unødvendig bruk av BRS-NO-315. Mulige alternativer (finnes sikkert andre i tillegg): # Innføre en slags Confirm-melding til tredjepart etter sluttkunde har akseptert tilgang som inneholder dato for innflytting. Da kan tredjeparten sende BRS-NO-315 med eksakte datoer. # Innføre et nytt felt i BRS-NO-622 der tredjeparten kan be om å få tilsendt måleverdier tilbake til innflyttingsdato (eller tre år tilbake i tid) og deretter få BRS-NO-312/313 uten å sender BRS-NO-315. # Innføre en ny BRS der tredjeparten sier noe ala "Gi meg alt av verdier jeg har lov til å få" uten å måtte spesifisere periode
EI-1099 | Implementere valideringsregler for anleggsadresse | Trivial | Ready for work | 07.06.2022 11:02 | 11.10.2023 15:10 | Improvement | Elhub bør avvise meldinger med anleggsadresser som ikke oppfyller formatkrav som spesifisert her: https://elhub.no/datakvalitet-i-elhub/malepunktinformasjon/anleggsadresse-krav-til-format-og-innhold/
EI-1039 | Avklare retningslinjer for fastsettelse av nærings- og forbrukskoder | Trivial | Analysis in progress | 24.01.2022 10:15 | 26.02.2024 13:26 | Improvement | Ut fra diskusjoner blant annet knyttet til strømkompensasjonsordninger er det avdekket at nettselskaper har forskjellige praksis vedrørende fastsetting av næringskode og forbrukskode på målepunkter. Det er et behov for å tydeliggjøre retningslinjene og sikre at disse er riktig forstått og implementert ute hos nettselskapene.
EI-1034 | Verify that the market documentation include calculation exceptions | Trivial | Analysis in progress | 06.01.2022 10:53 | 14.08.2025 13:25 | Improvement | The PPC-calculations have an exception when the EAC=0. This should be documented in the BRS-beregningsfunksjoner (and probably in other documentation as well, if it's not there). (I was unable to verify that its not there d/t problems with the doc.)
EI-1026 | Legge til rette for en ny netteier rolle "nettleiefaktureringsansvarlig" | Trivial | Ready for work | 09.12.2021 14:45 | 05.12.2023 09:25 | Improvement | Helt siden arbeidet med ESK har ansvaret for fakturering av nettleie blir diskutert. Det kan være netteier som i dag, det kunne vært Elhub, eller det kunne vært kraftleverandøren som en fellesfakturering. Det har tatt lengre tid før én-regning kom opp på RME sitt bord igjen enn en forventet i 2014, og derfor bør en vurdere om Elhub som et første steg legger til rette for en rendyrking av denne rollen. Det ville betydd at frem til en-regning har blitt diskutert og eventuelle endringer implementert, så vil nettselskapet enklere kunne sette bort faktureringsoppgaven uavhengig av andre roller nettilknytningstilbyder har i dag. Det bør også vurderes om den nye rollen skal komme i tillegg til dagens Nettilknytningstilbyder (DDM), eller om rollene skal splittes helt.
EI-951 | Flere alternativer for måleverdiabonnement | Trivial | Ready for work | 09.06.2021 09:55 | 12.10.2023 10:00 | Improvement | Ettersom Elhub vil motta måleverdier i 15- og 60-minutters oppløsning vil det være endringer i abonnementsalternativene. Hensikten er at markedsaktørene skal ha nye valg mellom måleverdier i 15- eller 60-minutters oppløsning, avregnede eller ikke-avregnede måleverdier og aktive eller reaktive måleverdier.
EI-905 | Stoppe deaktivering gjennom BRS-NO-212 når kraftkontrakt har en sluttdato | Trivial | Ready for work | 24.03.2021 09:54 | 06.01.2025 13:35 | Bug | Før innføringen av BRS-NO-214 Deaktivering av målepunkt med sluttbruker kunne BRS-NO-212 brukes for å deaktivere et målepunkt med en pågående utflytting. Denne funksjonaliteten i BRS-NO-212 skal ikke lenger være tilgjengelig. BRS dokumentasjon er korrekt oppdatert men implementasjon er ikke det.
EI-778 | Flagge måleverdier som faktisk er reelle men ikke målt | Trivial | Ready for work | 21.10.2020 11:11 | 01.11.2023 14:12 | Improvement | Måleverdier som blir sendt inn basert på beregninger av andre måleverdier får vanligvis kvalitetsstempel estimert eller endelig estimert. Disse vil aldri få en bedre kvalitet siden de er beregnet og skiller seg ikke ut fra måleverdier som faktisk kan bli målt, men som ikke er det pga. andre årsaker. Burde vi ha en mulighet for nettselskap å markere disse måleverdiene slik at DDQ og DDK vet at dette er den beste kvaliteten disse måleverdiene kommer til å få. Dette gjelder også 0-verdiene som sendes inn som estimert der det ikke er noe fysisk flyt. Mulige løsninger: * Bruk kvalitet Målt. Se VEE-guiden * Skille ut Endelig estimert når vi rapporterer i månedsrapporten. Spørsmål: * Om det er dyrt å sette måleverdiene som målt, vil det ikke da også koste mye å sette måleverdiene som Beregnet (eller noe annet)?
EI-600 | Purringer på timesavregna målepunkter ved endring avregningsform | Trivial | Ready for work | 22.04.2020 13:46 | 12.10.2023 08:06 | Improvement | Ved opprettelse av nytt timesavregna målepunkt purres det ikke på timeverdier før første timeverdi er sendt inn. (Prinsippet er at man lar måleverdiinnsending definere oppstart, framfor innmeldt oppstart.) Ved endring avregningsform til timesavregna, vil denne funksjonaliteten føre til at vi kan få hull i timeverdier, da det ikke purres fra første bruksdøgn målepunktet er timesavregna, selv om det har profilavregnede timeverdier fra før. Dette er uheldig, da vi ikke har noen mekanisme for å oppdage disse utover at kraftleverandør (først og fremst) melder inn manglende timeverdier til Elhub. Foreslår at ved endring avregningsform, så settes channel milestone på 1.3-kanalen. Da vil det bli purringer, og hvis datoen for endring viser seg å ikke stemme, kan nettselskapet endre dette tilbake i tid. Nett skal enten sende inn måleverdier eller fikse tidspunkt for endring av avregningsform. Purringer kan bidra til at nett fikser det i begge tilfellet.